## Données Générales
Fiche du Plan de Passation des Marchés
I. Généralités
1. | Information sur le Projet
| Nom du Projet: | Projet d'Investissement des le Secteur de l'Eau (PISEAU II)
| Pays: | Republique Tunisienne
| Référence du Projet : | PISEAU II
| Numéro du Prêt/Crédit: | BIRD-BAD-AFD N°: 7726-TN
2. | Date d'approbation du Plan de Passation des Marchés | Approbation 1 : | 2009-06-02
|  | Révision 2 : | 2010-12-02
|  | Révision 3 : | 2011-01-20
|  | Révision 4 : | 2011-06-08
|  | Révision 5 : | 2012-01-05
|  | Révision 6 : | En cours
3. | Date d'Avis Général de Passation des Marchés | 2008-06-30
II. Seuils pour les Fournitures, Travaux et Services autres que Services de Consultants
1. | Seuil de Revue à Priori
1a. | Type de Marché | Seuil de Revue à Priori (USD) | Commentaires
| Fournitures | ≥ 500,000
| Travaux | ≥ 5,000,000
| Travaux STEG (par Entente Directe) | ≥ 150,000
1b. | Méthode de Passation des Marchés | Seuil de la méthode de PM (USD) | Commentaires
| AOI Travaux | >10,000,000 | -
| AON Travaux | >200,000 et ≤10,000,000
| Consultations d'Entrepreneurs (Travaux) (CEN) | ≤200,000
| AOI Fournitures | >1,000,000
| AON Fournitures | >100,000 et ≤1,000,000
| Consultations de Fournisseurs (Fournitures) (CF) | ≤ 100,000
2. | Prequalification : A/NA
3. | Procédure proposée pour les Composantes des Marchés Communautaires : A/NA
4. | Référence du Manuel de Procédures ou du Manuel de Passation des Marchés : MP applicable en date du : 16 avril 2009
5. | Tout autre montage de de passation des marchés: [incluant la passation des marchés anticipée et le financement rétroactif si cela est applicable] A/NA
6. | Marchés avec méthodes et dates des différentes étapes: Voir la feuille "Fournitures et Travaux"
III. Sélection des Consultants
1. | Seuil de Revue à Priori
1a. | Catégorie de Consultants | Seuil de Revue à Priori (USD) | Commentaires
| Firme de Consultant (Méthodes compétitive) | ≥ 200,000 | -
| Firme de Consultant (Entente Directe) | Tout | -
| Consultants Individuels (Méthodes compétitive) | ≥ 100,000 | -
| Consultants Individuels (Entente Directe) | Tout | -
| Inclure tous les types autorisés par l'accord de financement |  | -
1b. | Méthodes de Sélection | Seuil de la méthode de PM (,000USD) | Commentaires
| SFQC (Selection fondee sur la qualité et le coût ) | > 200 | -
| SFQ(Sélection fondée sur la qualité) | ≤ 200 | -
| SCBD (Sélection dans le cadre d’un budget déterminé) | ≤ 200 | -
| SMC (Sélection au "moindre coût" | ≤ 200 | -
| QC (Sélection fondée sur les qualifications des consultants) | ≤ 200
| SED (Sélection par entente directe) (Individus et Firmes) | NA | -
| CI (Consultants Individuels) | NA
| Inclure toutes les méthodes autorisés par l'accord de financement | NA | -
2. | Liste Restreinte composée uniquement de nationaux: La short-liste pour les services de consultants, avec un coût estimatif de moins de 200,000 US$ équivalent par contrat, peut comprendre entièrement de consultants nationaux suivant les provisions du paragraphe 2.7 des Directives pour les Consultants.
| Note: la liste des seuils de OPCPR peut être consultée ici | http://go.worldbank.org/MKXO98RY40
3. | Tout autre montage de sélection de consultants: [incluant la passation de marchés anticipée et le financement rétroactif si cela est applicable] A/NA
4. | Marchés de Consultants avec méthodes et dates des différentes étapes: Voir la feuille "Services de Consultants"
IV. Activités de Renforcement des Capacités de l'Agence d'Exécution

## Travaux-Fournitures
PPM Révision N°: 6 en Date du 30 Juin 2013
[17 empty] | Structure d'exécution : |  | CRDA Sfax
[17 empty] | Code région : |  | 61
[17 empty] | Exchange rate initial : |  | TND/US$ | 1.4489
Composante 1 - GESTION DE L'IRRIGATION
1.1 Création de périmètres irrigués
Activité | Projet | Coût total | Objet du Contrat | Numéro de référence | Coût estimatif en DT | Coût estimatif en USD eq. | Méthode de passation des contrats | Revue a priori (Prior) / a posteriori (Post) | Marché de Travaux / Fournitures | Plan vs. Réalisé | Dossier d'Appel d'offres |  | 3-Publication | 4-Ouverture publique des offres | Rapport d'évaluation |  | Coût Réel du marché en DT | Affectation | Exécution
[11 empty] | 1-Non objection de la CM | 2-Non objection de la BM |  |  | 5-Non objection de la CM (ou Date Signiature Contrat) | 6-Non objection de la BM |  |  | 7-Début | 8-Fin
1.1.1 Création de périmètres irrigués par eaux conventionnelles | Création de PI Ouled Ezzdine (P11.23) |  | Travaux de création du PI Ouled Ezzeddine | CRDA Sfax/Comp 1.1/T/01-2010 |  |  | AON | Post | Travaux | planifié | 2010-07-01 | n.a | 2010-08-01 | 2010-09-01 | 2010-10-01 | n.a |  | STPC | 2010-12-01 | 2012-01-01
[10 empty] | Actualisé | 2010-07-01 |  | 2010-08-01 | 2010-09-01 | 2010-10-01 |  |  |  | 2010-12-01 | 2012-01-01
[10 empty] | réalisé | 2010-06-30 |  | 2010-09-02 | 2010-10-02 | 2011-01-04 |  |  |  | 2011-06-06 | 2011-12-05
|  |  | Fourniture et installation des équipements hydromécaniques électriques pour la SP sur forage Ouled Ezzedine | CRDA Sfax/Comp 1.1/F/02-2010 |  |  | AON | Post | Fourniture | planifié | 2010-07-01 | n.a | 2010-08-01 | 2010-09-01 | 2010-10-01 | n.a |  | SOCOOPEC | 2010-12-01 | 2011-08-01
[10 empty] | Actualisé | 2010-07-01 |  | 2010-08-01 | 2010-09-01 | 2010-10-01 |  |  |  | 2010-12-01 | 2011-08-01
[10 empty] | réalisé |  |  | 2011-04-05 | 2011-05-05 | 2010-09-08 |  |  |  | 2011-09-20 | 2012-05-11
|  |  | Travaux d'électrification station de pompage du PI Ouled Ezzdine | CRDA Sfax/Comp 1.1/T/03-2010 |  |  | gré à gré | Post | Travaux | planifié |  | n.a |  |  | 2011-08-01 | n.a |  | STEG | 2011-09-01 | 2012-01-01
[10 empty] | Actualisé |  |  |  |  | 2013-01-01 |  |  |  | 2013-01-21 | 2013-05-21
[10 empty] | réalisé |  |  |  |  | 2011-11-01 |  |  |  | 2011-11-01 | 2012-06-01
Total sous composante 1.1 :
1.2 Modernisation et réhabilitation des PI
Activité | Projet | Coût total | Objet du Contrat | Numéro de référence | Coût estimatif en DT | Coût estimatif en USD eq. | Méthode de passation des contrats | Revue a priori (Prior) / a posteriori (Post) | Marché de Travaux / Fournitures | Plan vs. Réalisé | Dossier d'Appel d'offres |  | 3-Publication | 4-Ouverture publique des offres | Rapport d'évaluation |  | Coût Réel du marché en DT | Affectation | Exécution
[11 empty] | 1-Non objection de la CM | 2-Non objection de la BM |  |  | 5-Non objection de la CM (ou Date Signiature Contrat) | 6-Non objection de la BM |  |  | 7-Début | 8-Fin
1.2.1. Modernisation et réhabilitation des PI par eaux conventionnelles | PI Mlita (Réhabilitation) (P12.18) |  | Travaux d'extension et de renforcement du PI de Mellita à partir du forage existant : Lot 1 Réseau d'Irrigation | CRDA Sfax/Comp 1.2/T/01-2010 |  |  | AON | Post | Travaux | planifié | 2010-07-01 | n.a | 2010-08-01 | 2010-09-01 | 2010-10-01 | n.a |  | SKF | 2010-12-01 | 2012-01-01
[10 empty] | Actualisé | 2010-07-01 |  | 2010-08-01 | 2010-09-01 | 2010-10-01 |  |  |  | 2010-12-01 | 2012-01-01
[10 empty] | réalisé |  |  | 2010-08-23 | 2010-09-23 | 2011-01-13 |  |  |  | 2011-01-21 | 2011-11-28
|  |  | Travaux d'extension et de renforcement du PI de Mellita à partir du forage existant : Lot 2 Réseau de Drainage | CRDA Sfax/Comp 1.2/T/02-2010 |  |  | AON | Post | Travaux | planifié | 2010-07-01 | n.a | 2010-08-01 | 2010-09-01 | 2010-10-01 | n.a |  | CRC | 2010-12-01 | 2012-01-01
[10 empty] | Actualisé | 2010-07-01 |  | 2010-08-01 | 2010-09-01 | 2010-10-01 |  |  |  | 2010-12-01 | 2012-01-01
[10 empty] | réalisé |  |  | 2010-08-23 | 2010-09-23 | 2011-01-13 |  |  |  | 2011-01-18 | 2011-09-15
|  |  | Fourniture et installation des équipement hydromécaniques et électriques pour les SP dans le PI Mellita | CRDA Sfax/Comp 1.2/F/03-2010 |  |  | AON | Post | Fourniture | planifié | 2010-07-01 | n.a | 2010-08-01 | 2010-09-01 | 2010-10-01 | n.a |  | SOCOOPEC | 2010-12-01 | 2011-08-01
[10 empty] | Actualisé | 2010-07-01 |  | 2010-08-01 | 2010-09-01 | 2010-10-01 |  |  |  | 2010-12-01 | 2011-08-01
[10 empty] | réalisé |  |  | 2010-06-15 | 2010-07-19 | 2011-01-11 |  |  |  | 2011-02-05 | 2011-06-05
|  |  | Fourniture, installation groupe électropompe submersible | CRDA Sfax/Comp 1.2/F/04-2010 |  |  | AON | Post | Fourniture | planifié | 2010-07-01 | n.a | 2010-08-01 | 2010-09-01 | 2010-10-01 | n.a |  | SOCOOPEC | 2010-12-01 | 2011-08-01
[10 empty] | Actualisé | 2010-07-01 |  | 2010-08-01 | 2010-09-01 | 2010-10-01 |  |  |  | 2010-12-01 | 2011-08-01
[10 empty] | réalisé |  |  | 2010-10-19 | 2010-11-23 | 2011-04-20 |  |  |  | 2011-05-12 | 2012-03-28
|  |  | Fourniture, installation des équipement de pompage solaire pour bâche de reprise de drainage | CRDA Sfax/Comp 1.2/F/05-2010 |  |  | AON | Post | Fourniture | planifié | 2011-07-01 | n.a | 2011-08-01 | 2011-09-01 | 2011-10-01 | n.a |  | SATER SOTER | 2011-12-01 | 2012-08-01
[10 empty] | Actualisé | 2011-07-01 |  | 2011-08-01 | 2011-09-01 | 2011-10-01 |  |  |  | 2011-12-01 | 2012-08-01
[10 empty] | réalisé |  |  | 2011-05-24 | 2011-06-28 | 2012-04-05 |  |  |  | 2012-04-19 | 2012-08-18
|  |  | Travaux d'électrification station de pompage MELLITA | CRDA Sfax/Comp 1.2/T/06-2010 |  |  | gré à gré | Post | Travaux | planifié |  | n.a |  |  | 2010-08-01 | n.a |  | STEG | 2010-08-30 | 2011-01-01
[10 empty] | Actualisé |  |  |  |  | 2010-08-01 |  |  |  | 2010-08-30 | 2011-01-01
[10 empty] | réalisé |  |  |  |  | 2011-06-25 |  |  |  | 2011-06-25 | 2012-01-01
| Ramla (Réhabilitation) (P12.19) |  | Travaux d'extension et de renforcement du PI de Ramla à partir du forage existant : Lot 1 Réseau d'Irrigation | CRDA Sfax/Comp 1.2/T/07-2010 |  |  | AON | Post | Travaux | planifié | 2010-07-01 | n.a | 2010-08-01 | 2010-09-01 | 2010-10-01 | n.a |  | SKF | 2010-12-01 | 2012-01-01
[10 empty] | Actualisé | 2010-07-01 |  | 2010-08-01 | 2010-09-01 | 2010-10-01 |  |  |  | 2010-12-01 | 2012-01-01
[10 empty] | réalisé |  |  | 2010-08-23 | 2010-09-23 | 2011-01-08 |  |  |  | 2011-01-16 | 2011-09-13
|  |  | Travaux d'extension et de renforcement du PI de Ramla à partir du forage existant : Lot 2 Réseau de Drainage | CRDA Sfax/Comp 1.2/T/08-2010 |  |  | AON | Post | Travaux | planifié | 2010-07-01 | n.a | 2010-08-01 | 2010-09-01 | 2010-10-01 | n.a |  | CRC | 2010-12-01 | 2012-01-01
[10 empty] | Actualisé | 2010-07-01 |  | 2010-08-01 | 2010-09-01 | 2010-10-01 |  |  |  | 2010-12-01 | 2012-01-01
[10 empty] | réalisé |  |  | 2010-08-23 | 2010-09-23 | 2011-01-08 |  |  |  | 2011-01-18 | 2011-09-15
|  |  | Fourniture, installation des équipement por station de pompage et pour station de drainage | CRDA Sfax/Comp 1.2/F/09-2010 |  |  | AON | Post | Fourniture | planifié | 2010-07-01 | n.a | 2010-08-01 | 2010-09-01 | 2010-10-01 | n.a |  | SOCOOPEC | 2010-12-01 | 2011-08-01
[10 empty] | Actualisé | 2010-07-01 |  | 2010-08-01 | 2010-09-01 | 2010-10-01 |  |  |  | 2010-12-01 | 2011-08-01
[10 empty] | réalisé |  |  | 2010-10-18 | 2010-11-23 | 2011-04-23 |  |  |  | 2011-05-12 | 2012-03-02
|  |  | Fourniture et installation des équipement de pompage solaire photovoltaique pour la station de pompage des eaux de drainage SP1 | CRDA Sfax/Comp 1.2/F/10-2010 |  |  | AON | Post | Fourniture | planifié | 2011-07-01 | n.a | 2011-08-01 | 2011-09-01 | 2011-10-01 | n.a |  | SATER SOTER | 2011-12-01 | 2012-08-01
[10 empty] | Actualisé | 2011-07-01 |  | 2011-08-01 | 2011-09-01 | 2011-10-01 |  |  |  | 2011-12-01 | 2012-08-01
[10 empty] | réalisé |  |  | 2011-05-24 | 2011-06-28 | 2012-04-05 |  |  |  | 2012-04-19 | 2012-08-18
|  |  | Travaux d'électrification station de pompage du PI Ramla | CRDA Sfax/Comp 1.2/T/11-2010 |  |  | gré à gré | Post | Travaux | planifié |  | n.a |  |  | 2011-08-01 | n.a |  | STEG | 2011-09-01 | 2012-01-01
[10 empty] | Actualisé |  |  |  |  | 2013-01-01 |  |  |  | 2013-01-21 | 2013-03-22
[10 empty] | réalisé |  |  |  |  | 2010-08-01 |  |  |  | 2010-08-01 | 2012-01-01
Total sous composante 1.2 :
1.4 Amélioration de la gestion et de l'exploitation des PI
Activité | Projet | Coût total | Objet du Contrat | Numéro de référence | Coût estimatif en DT | Coût estimatif en USD eq. | Méthode de passation des contrats | Revue a priori (Prior) / a posteriori (Post) | Marché de Travaux / Fournitures | Plan vs. Réalisé | Dossier d'Appel d'offres |  | 3-Publication | 4-Ouverture publique des offres | Rapport d'évaluation |  | Coût Réel du marché en DT | Affectation | Exécution
[11 empty] | 1-Non objection de la CM | 2-Non objection de la BM |  |  | 5-Non objection de la CM (ou Date Signiature Contrat) | 6-Non objection de la BM |  |  | 7-Début | 8-Fin
1.4.1. Electrification des station de pompage | Thorbet Douane (P14.4) |  | Fourniture et installation d'un transformateur et d'un convertisseur pour la SP Torba | CRDA Sfax/Comp 1.4/F/01-2009 |  |  | Consultation | Post | Fourniture | planifié | n.a | n.a | n.a | 2010-02-01 | 2010-03-01 | n.a |  | Electro Rapide | 2010-04-01 | 2010-09-01
[10 empty] | Actualisé |  |  |  | 2010-02-01 | 2010-03-01 |  |  |  | 2010-04-01 | 2010-09-01
[10 empty] | réalisé |  |  |  |  | 2009-12-31 |  |  |  | 2009-12-31 | 2010-09-01
|  |  | Travaux de reccordement en HTA d'un poste de transformation de 75 KVA TORBA AGAREB | CRDA Sfax/Comp 1.4/T/02-2009 |  |  | gré à gré | Post | Travaux | planifié |  | n.a |  |  | 2010-03-01 | n.a |  | STEG | 2010-04-01 | 2010-09-01
[10 empty] | Actualisé |  |  |  |  | 2010-03-01 |  |  |  | 2010-04-01 | 2010-09-01
[10 empty] | réalisé |  |  |  |  | 2009-12-31 |  |  |  | 2009-12-31 | 2010-09-01
| Electrification sations de pompages Botria, Merkez, Mosbah El Amra 2 (P14.76) |  | Travaux de raccordement au réseau électrique puis la mise en servise des trois postes privés : Amra2, Botria et Merkez mosbah | CRDA Sfax/Comp 1.4/T/03-2010 |  |  | gré à gré | Post | Travaux | planifié |  | n.a |  |  | 2011-01-01 | n.a |  | STEG | 2011-03-01 | 2011-05-01
[10 empty] | Actualisé |  |  |  |  | 2011-01-01 |  |  |  | 2011-03-01 | 2011-05-01
[10 empty] | réalisé |  |  |  |  | 2011-05-16 |  |  |  | 2011-09-08 | 2012-05-02
|  |  | Fourniture et installation des convertisseurs de phase et des transformateurs aériens pour les stations de surpression Botria | CRDA Sfax/Comp 1.4/F/04-2010 |  |  | AON | Post | Fourniture | planifié | 2010-09-01 | n.a | 2010-10-01 | 2010-11-01 | 2011-01-01 | n.a |  | Electro-Rapide | 2011-03-01 | 2011-05-01
[10 empty] | Actualisé | 2010-09-01 |  | 2010-10-01 | 2010-11-01 | 2011-01-01 |  |  |  | 2011-03-01 | 2011-05-01
[10 empty] | réalisé |  |  | 2010-08-15 | 2010-09-20 | 2011-03-16 |  |  |  | 2011-03-20 | 2011-07-30
|  |  | Fourniture et installation des convertisseurs de phase et des transformateurs aériens pour les stations de pompage Merkez Mosbah et El Amra 2 | CRDA Sfax/Comp 1.4/F/05-2010 |  |  | AON | Post | Fourniture | planifié | 2010-09-01 | n.a | 2010-10-01 | 2010-11-01 | 2011-01-01 | n.a |  | ERE | 2011-03-01 | 2011-05-01
[10 empty] | Actualisé | 2010-09-01 |  | 2010-10-01 | 2010-11-01 | 2011-01-01 |  |  |  | 2011-03-01 | 2011-05-01
[10 empty] | réalisé |  |  | 2010-08-15 | 2010-09-20 | 2011-03-03 |  |  |  | 2011-03-20 | 2011-06-28
1.4.3. Remplacement des équipements des station de pompage | Réhabilitation PI Hadjeb (P14.84) |  | Fourniture et installation de deux électropompe et un filtre dégrilleur pour le renforcement du PI El Hajeb (Lot 1) | CRDA Sfax/Comp 1.4/F/08-2013 |  |  | AON | Post | Fourniture | planifié | 2013-01-01 | n.a | 2013-01-11 | 2013-02-10 | 2013-03-12 | n.a |  | SOCOOPEC | 2013-03-22 | 2013-07-20
[10 empty] | Actualisé | 2013-01-01 |  | 2013-01-11 | 2013-02-10 | 2013-03-12 |  |  |  | 2013-03-22 | 2013-07-20
[10 empty] | réalisé |  |  |  |  | 2012-11-01
|  |  | Fourniture et installation de deux électropompe et un filtre dégrilleur pour le renforcement du PI El Hajeb (Lot 2) | CRDA Sfax/Comp 1.4/T/09-2013 |  |  | AON | Post | Fourniture | planifié | 2013-01-01 | n.a | 2013-01-11 | 2013-02-10 | 2013-03-12 | n.a |  | SOCOOPEC | 2013-03-22 | 2013-07-20
[10 empty] | Actualisé | 2013-01-01 |  | 2013-01-11 | 2013-02-10 | 2013-03-12 |  |  |  | 2013-03-22 | 2013-07-20
[10 empty] | réalisé |  |  |  |  | 2012-11-01
| Torbat 2 bis, Botria et Amara (P14.13) |  | Fourniture des équipements hydromécaniques pour les stations de pompage Torbat 2 bis, Botria et Amara | CRDA Sfax/Comp 1.4/F/06-2009 |  |  | AON | Post | Fourniture | planifié | 2009-12-01 | n.a | 2010-02-01 | 2010-03-01 | 2010-05-01 | n.a |  | SOCOOPEC | 2010-06-01 | 2010-12-01
[10 empty] | Actualisé | 2009-12-01 |  | 2010-02-01 | 2010-03-01 | 2010-05-01 |  |  |  | 2010-06-01 | 2010-12-01
[10 empty] | réalisé |  |  | 2009-10-13 | 2009-11-12 | 2010-03-24 |  |  |  | 2010-04-29 | 2010-08-07
| Forages Belettech, Kecherma, Draa Bouleich, Ksar errh et Câaleb (P14.71) |  | Fourniture des équipements hydromécaniques et électriques pour les stations de pompage sur forages Belettech, Kecherma, Draa Bouleich, Ksar errh et Câaleb | CRDA Sfax/Comp 1.4/F/07-2010 |  |  | AON | Post | Fourniture | planifié | 2010-02-01 | n.a | 2010-03-01 | 2010-04-01 | 2010-06-01 | n.a |  | SOCOOPEC | 2010-08-01 | 2011-04-01
[10 empty] | Actualisé | 2010-02-01 |  | 2010-03-01 | 2010-04-01 | 2010-06-01 |  |  |  | 2010-08-01 | 2011-04-01
[10 empty] | réalisé |  |  | 2010-06-15 | 2010-07-20 | 2011-02-25 |  |  |  | 2011-03-02 | 2011-05-10
Total sous composante 1.4 :
Composante 2 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE
2.1 Mise en place de systèmes d'AEP
Activité | Projet | Coût total | Objet du Contrat | Numéro de référence | Coût estimatif en DT | Coût estimatif en USD eq. | Méthode de passation des contrats | Revue a priori (Prior) / a posteriori (Post) | Marché de Travaux / Fournitures | Plan vs. Réalisé | Dossier d'Appel d'offres |  | 3-Publication | 4-Ouverture publique des offres | Rapport d'évaluation |  | Coût Réel du marché en DT | Affectation | Exécution
[11 empty] | 1-Non objection de la CM | 2-Non objection de la BM |  |  | 5-Non objection de la CM (ou Date Signiature Contrat) | 6-Non objection de la BM |  |  | 7-Début | 8-Fin
2.1.1. Mise en place de systèmes d'AEP à gérer par GDA AEP | Bir Lahmer (P21.23) |  | Travaux de création du système d'AEP de la zone rurale de Bir Lahmer | CRDA Sfax/Comp 2.1/T/01-2009 |  |  | AON | Post | Travaux | Planifié | 2009-08-01 | n.a | 2009-08-01 | 2009-09-01 | 2009-10-01 | n.a |  | STPH | 2009-12-01 | 2010-08-01
[10 empty] | Actualisé | 2009-08-01 |  | 2009-08-01 | 2009-09-01 | 2009-10-01 |  |  |  | 2009-12-01 | 2010-08-01
[10 empty] | Réalisé | 2009-09-07 |  | 2009-10-14 | 2009-10-31 | 2010-02-27 |  |  |  | 2010-05-07 | 2010-11-11
| Sidi Ali Belabed letaifia 2 (P21.47) |  | Travaux de création du système d'AEP de Sidi Ali Belabed Eltaifa 2 Bir Ali Ben Khalifa | CRDA Sfax/Comp 2.1/T/04-2010 |  |  | AON | Post | Travaux | Planifié | 2010-01-01 | n.a | 2010-03-01 | 2010-04-01 | 2010-05-01 | n.a |  | SKF | 2010-06-01 | 2011-01-01
[10 empty] | Actualisé | 2010-01-01 |  | 2010-03-01 | 2010-04-01 | 2010-05-01 |  |  |  | 2010-06-01 | 2011-01-01
[10 empty] | Réalisé |  |  | 2010-12-16 | 2011-01-24 | 2011-06-16 |  |  |  | 2011-08-20
|  |  | Fournitue et installation des équipements HEM de la station de pmpage de Sidi Belabed - Ltaifia2 | CRDA Sfax/Comp 2.1/F/05-2010 |  |  | AON | Post | Fourniture | Planifié | n.a | n.a | 2011-08-01 | 2011-09-01 | 2011-10-01 | n.a |  | SOCOOPEC | 2011-12-01 | 2012-08-01
[10 empty] | Actualisé |  |  | 2011-08-01 | 2011-09-01 | 2011-10-01 |  |  |  | 2011-12-01 | 2012-08-01
[10 empty] | Réalisé |  |  | 2012-03-16 | 2012-04-19 |  |  |  |  | 2012-09-13
|  |  | Travaux de raccordement électrique de la station de pompage Chaal et electrification du reservoir Ltaifa | CRDA Sfax/Comp 2.1/T/06-2010 |  |  | Gré à Gré | Post | Travaux | Planifié | n.a | n.a | n.a | n.a | 2011-10-01 | n.a |  | STEG | 2011-12-01 | 2012-07-01
[10 empty] | Actualisé |  |  |  |  | 2013-01-10 |  |  |  | 2013-01-30 | 2014-01-25
[10 empty] | Réalisé |  |  |  |  | 2012-10-31 |  |  |  | 2012-12-10
Total sous composante 2.1 :
2.2 Réhabilitation de systèmes d'AEP
Activité | Projet | Coût total | Objet du Contrat | Numéro de référence | Coût estimatif en DT | Coût estimatif en USD eq. | Méthode de passation des contrats | Revue a priori (Prior) / a posteriori (Post) | Marché de Travaux / Fournitures | Plan vs. Réalisé | Dossier d'Appel d'offres |  | 3-Publication | 4-Ouverture publique des offres | Rapport d'évaluation |  | Coût Réel du marché en DT | Affectation | Exécution
[11 empty] | 1-Non objection de la CM | 2-Non objection de la BM |  |  | 5-Non objection de la CM (ou Date Signiature Contrat) | 6-Non objection de la BM |  |  | 7-Début | 8-Fin
2.2.1. Réhabilitation de systèmes d'AEP à gérer par GDA AEP | Mahdhba (P22.1) |  | Travaux de réhabilitation d'AEP des zone rurales projets de Mahdba | CRDA Sfax/Comp 2.2/T/01-2009 |  |  | AON | Post | Travaux | Planifié | 2009-09-01 | n.a | 2009-10-01 | 2009-11-01 | 2009-12-01 | n.a |  | STPH | 2010-02-01 | 2010-05-01
[10 empty] | Actualisé | 2009-09-01 |  | 2009-10-01 | 2009-11-01 | 2009-12-01 |  |  |  | 2010-02-01 | 2010-05-01
[10 empty] | Réalisé |  |  | 2009-10-14 | 2009-10-31 | 2010-02-27 |  |  |  | 2010-03-07 | 2010-11-25
|  |  | Fourniture et installation des équipement hydromécanique et électrique à la SP M'hadhba | CRDA Sfax/Comp 2.2/F/02-2009 |  |  | Concultation | Post | Fourniture | Planifié | 2009-09-01 | n.a | 2009-10-01 | 2009-11-01 | 2009-12-01 | n.a |  | SOCATEM | 2010-02-01 | 2010-05-01
[10 empty] | Actualisé | 2009-09-01 |  | 2009-10-01 | 2009-11-01 | 2009-12-01 |  |  |  | 2010-02-01 | 2010-05-01
[10 empty] | Réalisé |  |  |  | 2010-10-05 | 2010-12-31 |  |  |  | 2010-12-31 | 2011-01-01
| El Atil (P22.24) |  | Travaux de réhabilitation du système d'AEP El Atil | CRDA Sfax/Comp 2.2/T/05-2010 |  |  | AON | Post | Travaux | Planifié | 2011-07-01 | n.a | 2011-08-01 | 2011-09-01 | 2011-10-01 | n.a |  | Société AYOUBA | 2011-12-01 | 2012-08-01
[10 empty] | Actualisé | 2011-07-01 |  | 2011-08-01 | 2011-09-01 | 2011-10-01 |  |  |  | 2011-12-01 | 2012-08-01
[10 empty] | Réalisé |  |  | 2011-10-07 | 2011-11-14 | 2012-04-19 |  |  |  | 2012-05-16
|  |  | Travaux de raccordement électrique de la station de reprise N:° 1 du projet d'AEP EL ATIL | CRDA Sfax/Comp 2.2/T/03-2010 |  |  | Gré à Gré | Post | Travaux | Planifié |  | n.a |  |  | 2011-10-01 | n.a |  | STEG | 2011-12-01 | 2012-08-01
[10 empty] | Actualisé |  |  |  |  | 2013-02-01 |  |  |  | 2013-02-21 | 2013-04-22
[10 empty] | Réalisé |  |  |  |  | 2013-02-25 |  |  |  | 2013-02-25
|  |  | Travaux de raccordement électrique de la station de reprise N:° 2 du projet d'AEP EL ATIL | CRDA Sfax/Comp 2.2/T/04-2010 |  |  | Gré à Gré | Post | Travaux | Planifié |  | n.a |  |  | 2011-10-01 | n.a |  |  | 2011-12-01 | 2012-08-01
[10 empty] | Actualisé |  |  |  |  | 2013-02-01 |  |  |  | 2013-02-21 | 2013-04-22
[10 empty] | Réalisé |  |  |  |  | 2013-02-25 |  |  |  | 2013-02-25
| Essadi et Souaed (P22.25) |  | Travaux de réhabilitation du système d'AEP Saadi et Sawaed | CRDA Sfax/Comp 2.2/T/07-2010 |  |  | AON | Post | Travaux | Planifié | 2011-07-01 | n.a | 2011-08-01 | 2011-09-01 | 2011-10-01 | n.a |  | Trigui Frères | 2011-12-01 | 2012-08-01
[10 empty] | Actualisé | 2011-07-01 |  | 2011-08-01 | 2011-09-01 | 2011-10-01 |  |  |  | 2011-12-01 | 2012-08-01
[10 empty] | Réalisé |  |  | 2011-09-06 | 2011-10-10 | 2012-03-17 |  |  |  | 2012-03-26 | 2013-01-09
|  |  | Fourniture et installation des équipements hydro-électro-mécanique de la station de repris du projet d'AEP SAÄDI et SAWAED | CRDA Sfax/Comp 2.2/F/08-2010 |  |  | Concultation | Post | Fourniture | Planifié |  | n.a |  | 2011-07-01 | 2011-07-01 | n.a |  | SOCOOPEC | 2011-12-01 | 2012-08-01
[10 empty] | Actualisé |  |  |  | 2012-09-01 | 2013-02-01 |  |  |  | 2013-02-16 | 2013-04-17
[10 empty] | Réalisé |  |  |  | 2012-09-15
|  |  | Travaux de raccordement électrique de la station de reprise du projet d'AEP SAÄDI et SAWAED | CRDA Sfax/Comp 2.2/T/09-2010 |  |  | Gré à Gré | Post | Travaux | Planifié |  | n.a |  |  | 2011-07-01 | n.a |  | STEG | 2011-12-01 | 2012-08-01
[10 empty] | Actualisé |  |  |  |  | 2013-01-01 |  |  |  | 2013-01-16 | 2013-03-17
[10 empty] | Réalisé |  |  |  |  | 2013-02-25 |  |  |  | 2013-02-25
Total sous composante 2.2 :
Composante 3 - GESTION DES EAUX SOUTERRAINES
3.1 Prospection des RE souterraines
Activité | Projet | Coût total | Objet du Contrat | Numéro de référence | Coût estimatif en DT | Coût estimatif en USD eq. | Méthode de passation des contrats | Revue a priori (Prior) / a posteriori (Post) | Marché de Travaux / Fournitures | Plan vs. Réalisé | Dossier d'Appel d'offres |  | 3-Publication | 4-Ouverture publique des offres | Rapport d'évaluation |  | Coût Réel du marché en DT | Affectation | Exécution
[11 empty] | 1-Non objection de la CM | 2-Non objection de la BM |  |  | 5-Non objection de la CM (ou Date Signiature Contrat) | 6-Non objection de la BM |  |  | 7-Début | 8-Fin
3.1.1. forage de reconnaissances | Projet (P31.67) |  | Travaux de réalisation de deux forages de reconnaissance Chaal et Jouaouda | CRDA Sfax/Comp 3.1/T/01-2009 |  |  | AON | Post | Travaux | Planifié | 2010-03-01 | n.a | 2010-04-01 | 2010-05-01 | 2010-06-01 | n.a |  | Tunisie Sondage | 2010-06-01 | 2010-10-01
[10 empty] | Actualisé | 2010-03-01 |  | 2010-04-01 | 2010-05-01 | 2010-06-01 |  |  |  | 2010-06-01 | 2010-10-01
[10 empty] | réalisé |  |  | 2010-02-06 | 2010-03-10 | 2010-05-24 |  |  |  | 2010-07-11 | 2011-10-11
| Projet (P31.68) |  | Travaux de création de forage de reconnaissance Chaal | CRDA Sfax/Comp 3.1/T/02-2009 |  |  | AON | Post | Travaux | Planifié | 2010-02-01 | n.a | 2010-03-01 | 2010-04-01 | 2010-05-01 | n.a |  |  | 2010-06-01 | 2010-10-01
[10 empty] | Actualisé | 2010-02-01 |  | 2010-03-01 | 2010-04-01 | 2010-05-01 |  |  |  | 2010-06-01 | 2010-10-01
[10 empty] | réalisé |  |  | 2010-02-06 | 2010-03-10 | 2010-05-24 |  |  |  | 2010-07-11 | 2011-10-11
Total sous composante 3.1 :
Formulas:
Exécution = [Rapport d'évaluation]+20