## Settings (hidden)
Prior | Version: | 1
Post | Last changed: | 2009-04-13
| Revised by: | Andrew Alexander Jacobs
Firm
Individual
Yes
No
Goods
Works
Non-Consulting Services

## Données Générales
Fiche du Plan de Passation des Marchés
I. Généralités
1. | Information sur le Projet
| Nom du Projet: | Ecotourisme et conservation de la biodiversité désertique en Tinisie
| Pays: | Republique Tunisienne
| Référence du Projet : | P120561
| Numéro du Prêt/Crédit: | TF013636
2. | Date d'approbation du Plan de Passation des Marchés | 2012-10-20
Révision 1 : juin 2013
Révision 2: Ocotbre 2013
Révision3: Janvier 2014
Révision 4: Juillet 2014
Révision 5: Février 2015
3. | Date d'Avis Général de Passation des Marchés | 2013-09-25
II. Seuils pour les Fournitures, Travaux et Services autres que Services de Consultants
1. | Seuil de Revue à Priori
1a. | Type de Marché | Seuil de Revue à Priori ($ EU) | Commentaires
| Travaux | 15 million | et 1er contrat independemment du montant et 1er AON
| Fournitures | 3 million | et 1er contrat independemment du montant et 1er AON
| Services de Non consultants | 3 million | et 1er contrat independemment du montant
1b. | Méthode de Passation des Marchés | Seuil de Methode(,000$ EU) | Commentaires
| AOI Travaux | >10,000 | -
| AON Travaux | >200 et <10,000
| AOI Fournitures | >1,000
| AON Fournitures | >100 et <1,000
| Consultations d'Entrepreneurs (Travaux) (CEN) | ≤ 200
| Consultations de Fournisseurs (Fournitures) (CF) | ≤ 100
2. | Prequalification : A/NA
3. | Procédure proposée pour les Composantes des Marchés Communautaires : A/NA
4. | Référence du Manuel de Procédures ou du Manuel de Passation des Marchés : 04/10/2012
5. | Tout autre montage de de passation des marchés: [incluant la passation des marchés anticipée et le financement rétroactif si cela est applicable]
6. | Marchés avec méthodes et dates des différentes étapes: Voir la feuille "Fournitures et Travaux"
III. Sélection des Consultants
1. | Seuil de Revue à Priori
1a. | Catégorie de Consultants | Seuil de Revue à Priori ($EU) | Commentaires
| Firme de Consultant (Méthodes compétitive) | >=1 million | et 1er contrat independemment du montant
| Firme de Consultant (Entente Directe) | Tout | -
| Consultants Individuels (Méthodes compétitive) | >=0.3 million | et 1er contrat independemment du montant
| Consultants Individuels (Entente Directe) | Tout | -
1b. | Méthodes de Sélection
SFQC (Selection fondee sur la qualité et le coût )
SFQ(Sélection fondée sur la qualité)
SCBD (Sélection dans le cadre d’un budget déterminé)
SMC (Sélection au "moindre coût"
QC (Sélection fondée sur les qualifications des consultants)
SED (Sélection par entente directe) (Individus et Firmes)
CI (Consultants Individuels)
Inclure toutes les méthodes autorisés par l'accord de financement
2. | Liste Restreinte composée uniquement de nationaux: La short-liste pour les services de consultants, avec un coût estimatif de moins de 200,000 US$ équivalent par contrat, peut comprendre entièrement de consultants nationaux suivant les provisions du paragraphe 2.7 des Directives pour les Consultants.
| Note: la liste des seuils de OPCPR peut être consultée ici | http://go.worldbank.org/MKXO98RY40
3. | Tout autre montage de sélection de consultants: [incluant la passation de marchés anticipée et le financement rétroactif si cela est applicable]
4. | Marchés de Consultants avec méthodes et dates des différentes étapes: Voir la feuille "Services de Consultants"
IV. Activités de Renforcement des Capacités de l'Agence d'Exécution

## Services de consultants
Plan de passation des marchés pour Services de consultants
** Applicable en cas de revue préalable de la Banque | [12 empty] | Pour certains contrats, une ou plusieurs de ces avis de NO peuvent etre contenus dans une seule communication de la Banque
| SL No. | No. de reference/ de lot. | Description des Services | Organisme responsable | Cout estiméUS$ | Devise d'estimation du cout | Revue par la Banque (A Priori/ A Postériori) | Type de Consultant (Firme/ Individuel) | Method de Selection | Publicité pour constitution liste restreinte (Date) | Finalisation TdR et liste restreinte (Date) | Transmission Demande de proposition à la Banque (Date) | Non Objection Banque sur TdR (Date)** | Non Objection Banque sur liste restreinte (Date)** | Non Objection Banque sur Demande de Proposition (Date)** | Invitation des consultants/ Envoi Demande de Proposition (Date) | Date limite de soumission des propositions (Date) | Ouverture des plis (Date) | Non Objection Banque sur Rapport d'Evaluation Technique (Date)** | Non Objection Banque sur Rapport d'Evaluation Combiné / projet de contrat/ contrat (Date)** | Signature contrat (Date) | Montant contrat (DT) | Monnaie/ Devise du contrat | No. du Contrat | Adjudicataire (attributaire du contrat) | Nom, Ville et Pays de l'attributaire du contrat (y/c. Zip Code si US) | Achèvement du contrat (Date) | Dépenses engagées à ce jour | Remarques
Prévu |  | DGEQV/DEMN/ PECDBD/06/ 2013 | Etude sur les besoins en formation immediats & identification des formateurs | DGEQV |  |  | Prior | Firm | QC | 2013-06-15 | 2013-08-12 | 2013-09-01 | 2013-09-16 | NA | NA | 2013-10-01 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | NA | NA | 1905-07-05 |  | DT | DGEQV/ DEMN/ PECDBD/06/2013 | Groupement FMC/GEREP | Tunisie | 2014-12-31
Revisée | [8 empty] | SFQC | 2013-12-15 | 2014-02-11 | 2014-03-03 | 2014-03-18 |  | 2014-04-02 | 2014-04-17 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-06-11 | 2014-07-01 | 2014-07-11 | [5 empty] | 2015-03-19
Realisée | [6 empty] | Post |  | SFQC | 25&26/12/2013 | 2013-12-20 | 2014-06-06 | 2014-06-16 | NA | NA | 2014-06-26 | 2014-07-21 | 2014-07-22 | NA | NA | 2014-09-20
Prévu |  |  | Assistance technique: spécaliste écotouristique | DGEQV |  |  | Prior | Individual | CI | NA | 2013-06-01 | NA | 2013-06-11 | NA | NA | 2013-06-21 | 21/72013 | 2013-07-21 | 2013-08-30 | 2013-10-19 | 2013-11-03 |  | DT | 3 | Mme Nassima Ayadi | Tunisie | 2014-11-03 |  | Le Marché est achevé
Revisée
Realisée | [10 empty] | 2013-04-18 |  | 2013-04-18 |  |  | 25&26/04/13 | 2013-05-06 |  | 2013-05-20 | 2013-07-19 | 09/09/2013 et Avenant: 20/07/2014 | [5 empty] | 2014-11-15
Prévu |  |  | Assistance technique: spécaliste évaluation environnementale et sociale | DGEQV |  |  | Post | Individual | CI | NA | 2013-06-01 | NA | 2013-06-11 | NA | NA | 2013-06-21 | 21/72013 | 2013-07-21 | 2013-08-30 | 2013-10-19 | 2013-11-03 |  | DT | 2 | M, Ali Ferchichi | Tunisie | 2014-11-03 |  | Le Marché est achevé
Revisée
Realisée | [10 empty] | 2013-04-18 |  | 2013-04-18 |  |  | 25&26/04/13 | 2013-05-06 |  | 2013-05-20 | 2013-07-19 | 2013-09-06 | [5 empty] | 2014-08-15
Prévu |  |  | Assistance technique: pour des missions d'évaluation environnementale et sociale | DGEQV |  |  | Post | Individual | CI | NA | 2015-03-15 | NA | 2015-03-15 | NA | NA | 2015-03-20 | 2015-03-30 | 2015-03-30 | NA | NA | 2015-04-14 | [5 empty] | fin du projet
Revisée
Realisée
Prévu |  |  | Assistance technique: spécaliste suivi-évaluation | DGEQV |  |  | Post | Individual | CI | NA | 2013-06-01 | NA | 2013-06-11 | NA | NA | 2013-06-21 | 21/72013 | 2013-07-21 | 2013-08-30 | 2013-10-19 | 2013-11-03 |  | DT | 1 | BE, CNEA | Tunisie | 2014-11-03 |  | Rupture du contrat en janvier 2014
Revisée
Realisée | [10 empty] | 2013-04-18 |  | 2013-04-18 |  |  | 25&26/04/13 | 2013-05-06 |  | 2013-05-20 | 2013-07-19 | 2013-07-30 | [5 empty] | 2014-08-15
Prévu | [6 empty] | Post | Individual | CI | NA | 2013-04-18 | NA | 2013-06-11 | NA | NA | 2014-01-20 | 2014-02-10 | 2014-02-11 | NA | NA | 2014-03-05 |  |  |  | M, Abderrazek Ouertani | Tunisie | 2015-05-05
Revisée
Realisée | [15 empty] | 28&29/01/2014 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | NA | NA | 2014-05-06 |  | DT | 5
Prévu |  |  | Renf. Capacités ONG locales pour appuyer la formulation des projets | DGEQV |  |  | Post | Firm | QC | 2013-09-20 | 2013-11-17 | 2013-12-02 | 2013-12-22 | NA | NA | 2014-01-06 | 2014-02-05 | 2014-02-05 | NA | NA | 2014-04-06 | [5 empty] | Fin Projet
Revisée | [9 empty] | 2015-03-15 | 2015-04-12 | NA | 2015-04-27 | NA | NA | 2015-05-12 | 2015-06-06 | 2015-06-06 | NA | NA | 2015-07-26
Realisée
Prévu |  |  | Renforcement des clubs de l'environnement dans les écoles (kits scolaires, formations, équipements….) | DGEQV |  |  | Post | Firm | SFQC | 2013-10-10 | 2013-12-07 | 2013-12-22 | 2014-01-11 | NA | NA | 2014-01-26 | 2014-02-25 | 2014-02-25 | NA | NA | 2014-04-26 | [5 empty] | Fin Projet
Revisée | [9 empty] | 2015-06-15 | 2015-08-12 | NA | 2015-08-27 | NA | NA | 2015-09-11 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | NA | NA | 2015-12-05
Realisée
Prévu |  | DGEQV/ DEMN/ PECDBD/08/2014 | Agence d'execution (Accompagnement pour la mise en oeuvre des sous-projets) | DGEQV |  |  | Post | Firm | QC | 2013-04-10 | 2013-06-07 | 2013-06-22 | 2013-07-12 | NA | NA | 2013-07-27 | 2013-08-26 | 2013-08-26 | NA | NA | 2013-10-25 |  | DT | DGEQV/ DEMN/ PECDBD/08/2014 |  | Tunisie | Fin Projet |  | Le marché a été attribué à l'UTSS pour les trois lots (PNx Sidi Bouzid, Tozeur et Kébili)
Revisée | [9 empty] | 2014-01-25 | 2014-03-24 | NA | 2014-04-08 | NA | NA | 2014-04-23 | 2014-05-18 | 2014-08-19 | NA | NA | 2014-10-03
Realisée | [9 empty] | 2014-02-19 | 2014-04-18 | 2014-07-03 | 2014-07-03 | NA | NA | 2014-07-11 | 2014-08-18 | 2014-08-19 | NA | NA | 2014-12-15 |  |  |  | UTSS
Prévu |  |  | Paquet de support de communication audiovisuel et outil publicitaire (CONCEPTION ET ELABORATION DE DOCUMENTS D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION) | DGEQV |  |  | Post | Individual | CI | NA | NA | NA | 2013-04-30 | NA | NA | 2013-05-15 | 2013-06-14 | 2013-06-14 | NA | NA | 2013-08-13 |  | DT | 4 | BE IHE | Tunisie | Fin Projet |  | Le Marché est achevé
Revisée | [9 empty] | NA | NA | NA | 2013-11-30 | NA | NA | 2014-04-01 | 2014-04-26 | 2014-04-26 | NA | NA | 2014-07-05 | [5 empty] | 2014-07-01
Realisée | [12 empty] | 2013-10-23 | NA | NA | 2013-10-31 | 2013-11-18 | 2014-11-19 | NA | NA | 2014-02-11 | [5 empty] | 2014-05-01
Prévu |  |  | Services de traduction | DGEQV |  |  | Post |  |  | Tout le long du Projet | [16 empty] | Fin Projet
Revisée
Realisée
Prévu |  |  | Paquet de support de communication dans différentes langues et outil publicitaire (Depliant, Brochure, carte, CD, give aways) | ONTT |  |  | Prior | Firm | QC | 2013-10-01 | 2013-11-28 | 2013-12-13 | 2014-01-02 | 2014-01-02 | 2014-01-02 | 2014-01-17 | 2014-02-16 | 2014-02-16 | 2014-03-03 | 2014-03-18 | 2014-04-17 | [5 empty] | Fin Projet |  | Suite à l'achévement de l'étude stratégie de communication et de promotion pour l'écotourisme au niveau intenational, national et locale
Revisée | [6 empty] | Post |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-28 | NA | 2015-12-13 | NA | NA | 2015-12-28 | 2016-01-22 | 2016-01-22 | NA | NA | 2016-04-11
Realisée
Prévu |  |  | Elaboration Site web reseau écotourisme et Aires protégées et projet | ONTT |  |  | Post | Firm | SFQC | 2013-02-20 | 2013-04-19 | 2013-05-04 | 2013-05-24 | 2013-05-24 | 2013-05-24 | 2013-06-08 | 2013-07-08 | 2013-07-08 | 2013-07-23 | 2013-08-07 | 2013-09-06 | [5 empty] | Fin Projet |  | Suite à l'achévement de l'étude stratégie de communication et de promotion pour l'écotourisme au niveau intenational, national et locale
Revisée | [9 empty] | 2015-10-20 | 2015-12-17 | NA | 2016-01-01 | NA | NA | 2016-01-16 | 2016-02-15 | 2016-02-15 | NA | NA | 2016-04-15
Realisée
Prévu |  |  | Réalisation et diffusion de spots publicitaires | ONTT |  |  | Post | Firm | SFQC | 2013-11-15 | 2014-01-12 | 2014-01-27 | 2014-02-16 | NA | NA | 2014-03-03 | 2014-04-02 | 2014-04-02 | NA | NA | 2014-06-01 | [5 empty] | Fin Projet |  | Suite à l'achévement de l'étude stratégie de communication et de promotion pour l'écotourisme au niveau intenational, national et locale
Revisée | [9 empty] | 2015-10-01 | 2015-11-28 | NA | 2016-01-02 | NA | NA | 2016-01-17 | 2016-02-11 | 2016-02-11 | NA | NA | 2016-04-21
Realisée
Prévu |  |  | Assistance Technique (écotourisme, Communication ….) | ONTT |  |  | Prior | Individual | CI | NA | 2013-06-01 | NA | 2013-06-11 | NA | NA | 2013-06-21 | 2013-07-16 | 2013-07-16 |  | 2013-08-15 | 2013-11-13 | [5 empty] | Fin Projet |  | Avenant au contrat N° 3 de Mme Nassima Ayadi
Revisée | [6 empty] | Post |  |  | NA | 2014-07-15 | NA | 2014-07-15 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2014-07-17
Realisée
Prévu |  |  | Elaboation d'une stratégie de communication et de promotion pour l'écotourisme au niveau intenational, national et locale | ONTT |  |  | Post | Firm | QC | 2014-03-15 | 2014-05-12 | 2014-05-27 | 2014-06-16 | NA | NA | 2014-07-01 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | NA | NA | 2014-08-30 | [5 empty] | 2014-12-28 |  | Offre technique non conforme
Revisée | [10 empty] | 2014-04-11 | NA | 2014-07-25 | NA | NA | 2014-08-20 | 2014-09-14 | 2014-09-15 | NA | NA | 2014-10-30
Realisée | [9 empty] | 27&28/06/2014 | 2014-07-21 | NA | 2014-07-23 | NA | NA | 2014-08-20 | 2014-09-22 | 2014-09-23 | NA | NA
Realisée |  | Bis |  | DGEQV |  |  | Post | Firm | QC | 30&31/12/2014 |  | NA
Prévu |  |  | Etude de faisabilité, d'aménagement et de réhabilitations des pistes et des sentiers natures aux 3Parcs | 3CRDA+ DGEQV |  |  | Post | Firm | SMC | 2014-01-20 | 2014-03-19 | 2014-04-03 | 2014-04-23 |  | 2014-04-28 | 2014-05-23 | 2014-06-22 | 2014-06-22 | 2014-08-01 | 2014-08-21 | 2014-09-10 | [5 empty] | 2014-12-09
Revisée | [8 empty] | QC | 2014-03-15 | 2014-05-12 | NA | 2014-07-25 | NA | NA | 2014-07-16 | 2014-08-15 | 2014-08-15 | NA | NA | 2014-10-14
Realisée | [8 empty] | QC | 2014-04-23 | 2014-06-25 | [13 empty] | cette première AMI est infructueuse
Prévu |  | Bis | [6 empty] | SMC | NA | 2014-06-25 | NA | 2014-07-22 | NA | NA | 2014-07-24 | 2014-08-18 | 2014-08-19 | NA | NA | 2014-10-03 |  |  | DGEQV/DEMN/PECBD/11B/2014
Revisée | [10 empty] | 2014-06-25 |  | 2014-07-22 | NA | NA | 2014-07-24 | [10 empty] | 2015-03-15
Realisée | [10 empty] | 2014-06-25 |  | 2014-07-23 | NA | NA | 2014-08-05 | 2014-09-02 | 2014-09-03 | NA | NA | 2014-10-30 |  | DT |  | ECOSUD | Tunisie
Prévu |  |  | Activités de la population locale lié à l'écotourisme au niveau du Parc National Jbil (lucratives et non lucratives) | Préstataire de services (ONG) | [5 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | [5 empty] | Fin Projet
Revisée
Realisée
Prévu |  |  | Activités de la population locale lié à l'écotourisme au niveau du Parc National Dghoumes(lucratives et non lucratives) | Préstataire de services (ONG) | [5 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | [5 empty] | Fin Projet
Revisée
Realisée
Prévu |  |  | Activités de la population locale lié à l'écotourisme au niveau du Parc National Bouhedma(lucratives et non lucratives) | Préstataire de services (ONG) | [5 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | [5 empty] | Fin Projet
Revisée
Realisée
|  |  |  | * | Le préstataire de service ou bien l'ONGs (Agence patenaires) qui sea chargé de la réalisation de cette composante présnentera Le PPM relative à ces activitées et ce dit PPM sera soumis à l'approbation de la BM

## Fournitures et travaux
Plan de Passation des marchés pour Fournitures/Travaux/ Prestations de services (autres que services de consultants)
** Applicable en cas de revue préalable par la Banque | [10 empty] | Préqualification
| SL No. | No. de reference/ de lot | Description des Fornitures ou Travaux | Organisme responsable | Fournitures/Travaux/ Prestation de services (non consultants) | Montant Estimatif et Date d'estimation | Devise d'estimation du cout | Revue à priori ou à posteriori par la Banque (A Priori/ Post) | Methode d'Appel d'offres | Preference nationale (oui/non) | Prequalification (ouis/non) | Non objection de la Banque sur le dossier de pre qualification (Date)** | Non objection de la Banque sur rapport d'evaluation des dossiers de prequalification (Date)** | Preparation dossier d'appel d'offres (Date) | Non objection de la Banque sur le DAO (Date)** | Lancement appel d'offres (Date) | Cloture appel d'offres (Date limite de remise des offres) | Ouverture des plis (Date) | Proposition d'Attribution du contrat (Date de preparation du rapport d'evaluation) | Non objection de la Banque sur rapport d'évaluation des offres et proposition d'attribution (Date)** | Signature du contrat (Date) | Montant contrat | Devise/monnaie du contrat | No. du contrat | Adjudicataire (attributaire du contrat) | Nom, Ville et Pays de l'attributaire du contrat (y/c. Zip Code si US) | Achèvement du contrat (Date) | Dépenses engagées à ce jour | Remarques
Prévu |  | DGEQV/DEMN/PECDBD/1/2014 | Acquisition matériels roulants (3 camionettes pick-up pour les 3CRDAs et 01 voiture pour le coordinateur du Projet) | DGEQV | Goods |  | Dollar | Prior | AON | Yes | No |  |  | 2013-02-15 | 2013-02-16 | 2013-03-17 | 2013-04-16 | 2013-04-16 | 2013-05-06 | 2013-05-16 | 2013-06-15 |  | DT | 1 | ENNAKL | Tunisie | 2013-12-31 | 46275
Revisée | [9 empty] | Yes | No |  |  | 2013-09-15 | 2013-09-30 | 2013-10-10 | 2013-11-09 | 2013-11-09 | 2013-12-09 | 2013-12-24 | 2014-01-08 | [5 empty] | 2014-04-08 |  | seulement LOT N° 1: voiture de servcie 5 places
Realisée | [13 empty] | 2013-10-09 | 2013-10-14 | 2013-10-22 | 2013-12-03 | 2013-12-03 | 2013-12-20 | 2014-02-16 | [6 empty] | 2014-06-20
Prévu |  |  | Acquisition matériels roulants (3 camionettes pick-up pour les 3CRDAs ) |  |  |  | Dollar | Post | AON | Yes | No
Revisée
Realisée | [13 empty] | 2014-02-20 | NA | 26&27/02/2014 | 2014-04-01 | 2014-04-01
|  | DGEQV/DEMN/PECDBD/13/2014 | [5 empty] | Post | CF | Yes | No |  |  | 2013-11-09: 2014-07-17; 2013-12-09: 2014-08-11; 2013-12-24: NA; 2014-01-08: 2014-09-15 | [5 empty] | 2014-11-05
[14 empty] | 2014-05-01 | 2014-05-04 | 13&14/05/2014 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 2014-08-07 | NA | 2014-08-22 |  | DT | DGEQV/DEMN/PECDBD/13/ 2014 | Sté Economic Auto | Tunisie | 3/11/214 | 0
Prévu |  | DGEQV/DEMN/PECDBD/14/ 2014 | Mobylettes pour les écoguardes des 03 parcs Nationaux | DGEQV | Goods |  | Dollar | Post | CF | Yes | No |  |  | 2013-06-01 | NA | 2013-07-01 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-09-19 | NA | 2013-09-29 |  | DT | DGEQV/DEMN/PECDBD/14/ 2014 | I,TU,CY | Tunisie |  | 0
Revisée | [13 empty] | 2014-10-15 | NA | 2014-10-20 | 2014-11-09 | 2014-11-09 | 2014-12-09 | NA | 2014-12-24 | [5 empty] | 2015-03-24
Realisée | [13 empty] | 2014-09-20 | NA | 2&3/10/2014 | 2014-10-23 | 2014-10-23 | 2014-11-13 | NA | 2014-11-19
Prévu |  | DGEQV/DEMN/PECDBD /17/2014 | Equipement de terrain écogardes pour les trois parcs | 3 CRDAs +DGEQV | Goods |  | Dollar | Post | CF | Yes | No |  |  | 2014-03-15 | NA | 2014-04-15 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 2014-06-14 | NA | 2014-07-04 |  |  |  | Société « Espace Médical et Scientifique » | Tunisie |  |  | Consultation Infructueuse
Revisée | [13 empty] | 2014-11-01 | NA | 2014-11-11 | 2014-12-11 | 2014-12-11 | 2015-02-09 | NA | 2015-03-11
Realisée | [8 empty] | CF |  |  |  |  | 2014-10-20 | NA | 14&15/11/2014 | 2014-12-04 | 2014-12-04 | Consultation infructueuse
Realisée |  | Bis | [11 empty] | 2014-10-20 | NA | 28&29/12/2014 | 2015-01-13 | 2015-01-13 | 2015-01-23 | NA | 2015-01-27 |  | DT | DGEQV/DEMN/PECDBD/16Bis/2014 |  |  | 2015-06-30 | 0
Prévu |  |  | Unités informatique | 3 CRDAs +DGEQV | Goods |  | Dollar | Post | CF | Yes | No |  |  | 2013-07-01 | NA | 2013-07-31 | 2013-08-30 | 2013-08-30 | 2013-10-14 | NA | 2013-10-24 | [5 empty] | 2014-06-30
Revisée | [13 empty] | 2013-08-01 | NA | 2013-08-11 | 2013-09-10 | 2013-09-10 | 2013-10-10 | NA | 2013-11-09 | [5 empty] | 2014-02-07
Realisée | [13 empty] | 2013-09-15: 2013-10-15; 2013-09-30: NA; 2013-10-10: 2013-11-21; 2013-11-09: 2013-12-23
Prévu | [6 empty] | Dollar | Post | CF | Yes | No |  |  | 2014-01-05 | NA | 2014-01-18 | 2014-02-03 | 2014-02-03 | 2014-02-12 | NA | 2014-02-20
[14 empty] | 2014-02-10 | NA | 2014-01-21 | 2014-02-06 | 2014-02-07 | NA | NA | 2014-03-21 |  | DT | 2 | Société Infolog | Tunisie | 2015-03-30 | 0
[14 empty] | 2014-01-08: 2014-03-25 |  | DT | 3 | Société GES | Tunisie |  | 0
[14 empty] | 2014-01-08: 2014-03-27 | 16.768,000 | DT | 4 | Société Tunisie Audio visuel | Tunisie |  | 16.768,000
[14 empty] | 2014-01-08: 2014-03-28 | 4.704,000 | DT | 5 | Société Science & informatique | Tunisie |  | 4.704,000
Realisée
Prévu |  | DGEQV/DEMN/PECDBD/,,/2015 | Unités informatique | DGF et ONTT | Goods |  | Dollar | Post | CF | Yes | No |  |  | 2015-01-20 | NA | 2015-01-25 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-03-17 | NA | 2015-03-27 | [5 empty] | 2015-05-26
Revisée
Realisée
Prévu |  | DGEQV/DEMN/PECDBD/10/2014 | Matériels de bureau (Mobilier, etc.) | 3 CRDAs +DGEQV | Goods |  | Dollar | Post | CF | Yes | No |  |  | 2013-07-01 | NA | 2013-07-31 | 2013-08-30 | 2013-08-30 | 2013-10-14 |  | 2013-12-13 |  | DT | DGEQV/DEMN/PECDBD/10/2014 | Société SIMTA | Tunisie | 2014-06-30 | 0
Revisée | [13 empty] | 2014-04-01 |  | 2014-04-11 | 2014-05-11 | 2014-05-11 | 2014-06-10 | NA | 2014-07-10 | [5 empty] | 2014-03-13
Realisée | [13 empty] | 103/2014 | NA | 19&20/03/2014 | 2014-04-10 | 2014-04-11 | NA | NA | 2014-05-05 | [5 empty] | 2014-06-19
Prévu |  | DGEQV/DEMN/PECDBD/,,/2015 | Matériels de bureau (Mobilier, etc.) | DGF et ONTT | Goods |  | Dollar | Post | CF | Yes | No |  |  | 2015-01-25 | NA | 2015-01-30 | 2015-03-01 | 2015-03-01 | 2015-03-22 |  | 2015-04-01 |  | DT |  |  |  | 2015-05-31 | 0
Revisée
Realisée
Prévu |  | DGEQV/DEMN/PECDBD /16/2014 | Matériels vétérinaire (pour faune dans l'enclos) | 3 CRDAs +DGEQV | Goods |  | Dollar | Post | CF | Yes | No |  |  | 2014-09-08 | NA | 2014-10-08 | 2014-11-07 | 2014-11-07 | 2014-12-12 | NA | 2015-01-01 |  | DT | DGEQV/DEMN/PECDBD/17/2014 | Société « Espace Médical et Scientifique » | Tunisie | 2015-06-30 | 0 | Consultation Infructueuse
Revisée | [13 empty] | 2015-03-01 | NA | 2015-03-11 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 2015-06-09 | NA | 2015-07-09 | [5 empty] | 2015-10-07
Realisée | [13 empty] | 2014-10-20 | NA | 22&23/11/2014 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | 2015-01-01 | NA | 2015-01-27 | [5 empty] | 2015-06-30
Prévu |  |  | Equipements écomusée 3 parcs | 3 CRDAs +DGEQV | Goods |  | Dollar | Post | CF | Yes | No |  |  | 2014-04-20 | NA | 2014-05-20 | 2014-06-19 | 2014-06-19 | 2014-08-03 | NA | 2014-09-02 | [5 empty] | 2015-06-30 |  | Rq: Suite à l'étude d'infrastructure
Revisée | [13 empty] | 2015-03-20 | NA | 2015-03-30 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-05-29 | NA | 2015-06-28 | [5 empty] | 2015-09-26
Realisée
Prévu |  |  | Equipements écomusé Dghoumes(plaques solaires) | CRDA Dghoumes+DGEQV | Goods |  | Dollar | Post | CF | Yes | No |  |  | 2014-08-04 | 2014-08-24 | 2014-09-03 | 2014-10-03 | 2014-10-03 | 2014-11-22 | 2014-12-02 | 2015-01-01 | [5 empty] | 2015-06-30
Revisée | [13 empty] | 2015-03-20 | NA | 2015-03-30 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-05-29 | NA | 2015-06-28 | [5 empty] | 2015-09-26
Realisée | bar: 2014-09-03
Prévu |  | DGEQV/DEMN/PECDBD/ 15/2014 | Matériels communication (radio) | 3 CRDAs +DGEQV | Goods |  | Dollar | Post | CF | Yes | No |  |  | 2014-03-15 | NA | 2014-04-14 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 2014-06-28 | NA | 2014-07-08 | [5 empty] | 2015-06-30
Revisée | [13 empty] | 2014-06-15 | NA | 2014-06-25 | 2014-07-25 | 2014-07-25 | 2014-08-24 | NA | 2014-09-23 | [5 empty] | 2015-01-21
Realisée | [13 empty] | 2014-09-15 | NA | 2014-10-31 | 2014-11-24 | 2014-11-24 | Consultation infructueuse
Realisée |  | 15 BIS | [11 empty] | 2014-09-15 | NA | 03&04/12/2014 | 2015-01-06 | 2015-01-06 | 2015-01-22 | NA | 2015-01-27 |  | DT | DGEQV/DEMN/PECDBD/15B/2014 | société « Agence Générale des Télécommunications (AGT) » | Tunisie | 2015-06-30 | 0
Prévu |  |  | Rénovation pistes interieures des PNx Jbil Dhgoumes+Bouhedma | 3CRDA +DGEQV | Works |  | Dollar | Post | CEN | Yes | No |  |  | 2014-03-01 | NA | 2014-03-31 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-06-14 | NA | 2014-08-13 | [5 empty] | 2015-06-30 |  | Rq: Suite à l'étude d'infrastructure
Revisée | [13 empty] | 2015-03-20 | NA | 2015-04-14 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-07-13 | NA | 2015-08-12 | [5 empty] | 2016-02-08
Realisée
Prévu |  |  | Panneaux de signalisation3Parcs | 3 CRDAs +DGEQV | Works |  | Dollar | Post | CEN | Yes | No |  |  | 2014-02-01 | NA | 2014-02-21 | 2014-03-23 | 2014-03-23 | 2014-05-07 | NA | 2014-07-06 | [5 empty] | 2015-06-30
Revisée | [13 empty] | 2015-03-20 | 2015-04-04 | 2015-04-14 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-06-13 | 2015-06-28 | 2015-07-13 | [5 empty] | 2014-08-06
Realisée
Prévu |  |  | Sentier nature prioritaires 3 Parcs | 3 CRDAs +DGEQV | Works |  | Dollar | Post | CEN | Yes | No |  |  | 2014-03-01 | NA | 2014-03-31 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-06-14 | NA | 2014-08-13 | [5 empty] | 2015-12-31
Revisée | [13 empty] | 2015-03-20 | NA | 2015-04-14 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-07-13 | 2015-07-28 | 2015-08-12 | [5 empty] | 2016-01-09
Realisée
Prévu |  |  | Remise en état piste d'accès principale jbil+Dghoumes | 2 CRDAs +DGEQV | Works |  | Dollar | Prior | AON | Yes | No |  |  | 2015-02-01 | 2015-02-21 | 2015-03-03 | 2015-04-02 | 2015-04-02 | 2015-05-27 | 2015-06-11 | 2015-07-17 | [5 empty] | 2015-06-30
Revisée | [13 empty] | 2015-03-20 | 2015-04-04 | 2015-04-14 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-07-13 | 2015-07-28 | 2015-08-12 | [5 empty] | 2016-02-21
Realisée
Prévu |  |  | Huttes observation animaux 3 parcs | 3 CRDAs +DGEQV | Works |  | Dollar | Post | CEN | Yes | No |  |  | 2014-03-01 | NA | 2014-03-31 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-06-14 | NA | 2014-08-13 | [5 empty] | 2015-12-31
Revisée | [13 empty] | 2015-03-20 | NA | 2015-03-30 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-05-29 | NA | 2015-06-28 | [5 empty] | 2014-09-03
Realisée
Prévu |  |  | Renovation écomusé 3 Parcs | 3 CRDAs +DGEQV | Works |  | Dollar | Post | CEN | Yes | No |  |  | 2014-03-15 | NA | 2013-11-14 | 2013-12-14 | 2013-12-14 | 2014-01-28 | NA | 2014-03-29 | [5 empty] | 2015-06-30
Revisée | [13 empty] | 2015-03-20 | NA | 2015-03-30 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-05-29 | NA | 2015-06-28 | [5 empty] | 2014-10-17
Realisée
Prévu |  |  | Centre de développement communautaire PN Dghoumes+bouhedma | 2 CRDAs + DGEQV | Works |  | Dollar | Post | CEN | Yes | No |  |  | 2014-12-11 | NA | 2015-01-10 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-03-06 | NA | 2015-04-05 | [5 empty] | 2015-12-31
Revisée | [13 empty] | 2015-08-15 | NA | 2015-08-25 | 2015-09-24 | 2015-09-24 | 2015-11-23 | NA | 2015-12-23 | [5 empty] | 2015-06-17
Realisée
Prévu |  |  | Création , aménagement et équipement de réseaux hydrauliques et sources PN Dghoumes+bouhedma | 2 CRDAs + DGEQV | Works |  | Dollar | Post | AON | Yes | No |  |  | 2013-08-09 | NA | 2013-09-08 | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 2013-12-07 | NA | 2014-01-06 | [5 empty] | 2015-06-30 |  | Rq: Suite à l'étude d'infrastructure
Revisée | [13 empty] | 2015-04-20 | NA | 2015-04-30 | 2015-05-30 | 2015-05-30 | 2015-07-29 | NA | 2015-08-28 | [5 empty] | 2015-09-27
Realisée
Prévu |  |  | Atelier de définition de la classification de réceptifs à caractère écotouristique et 'organisation du cadre institutionel pour le développement du tourisme | DGEQV | Non-Consulting Services |  | Dollar | Post | CF | Yes | No |  |  | 2014-09-18 | NA | 2014-09-25 | 2014-10-05 | 2014-10-05 | NA | NA | 2014-10-12 | [5 empty] | 2014-10-22
Revisée
Realisée
Prévu |  |  | Atelier de revue et adoption d'une option | DGEQV | Non-Consulting Services |  | Dollar | Post | CF | Yes | No |  |  | 2015-02-18 | NA | 2015-02-25 | 2015-03-07 | 2015-03-07 | NA | NA | 2015-03-14 | [5 empty] | 2015-03-24
Revisée
Realisée
Prévu |  |  | Ateliers sur le tourisme durable et l'écotourisme en Tunisie | DGEQV | Non-Consulting Services |  | Dollar | Post | CF | Yes | No |  |  | 2015-05-08 | NA | 2015-05-15 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | NA | NA | 2015-06-01 | [5 empty] | 2015-06-11
Revisée
Realisée
Prévu |  |  | Etiquettes pour signalisation par le logo du projet le matériel et équipement acquis | DGEQV | Non-Consulting Services |  | Dollar | Post | CF | Yes | No |  |  | 2015-02-01 | NA | 2015-02-05 | 2015-02-25 | 2015-02-25 | NA | NA | 2015-03-12 | [5 empty] | 2015-04-01
Revisée
Realisée | [13 empty] | 2015-03-20: 26/01/2015/02/2015; 2015-04-04: NA; 2015-04-14: 31/01&01/02/2015; 2015-05-14: 2015-02-10
Prévu |  |  | Réalisation et production d'un "Spot programme" sur le projet et d'un film documentaire sur l'avancement des activités du projet | DGEQV | Non-Consulting Services |  | Dollar | Post | CF | Yes | No |  |  | 2015-01-25 | NA | 2015-02-01 | 2015-02-21 | 2015-02-21 | NA | NA | 2015-03-13 | [5 empty] | 2017-12-30
Revisée
Realisée
Prévu |  |  | Edition des guides thématiques pour le grand public | DGEQV | Non-Consulting Services |  | Dollar | Post | CF | Yes | No |  |  | 2015-02-20 | NA | 2015-02-25 | 2015-03-17 | 2015-03-17 | NA | NA | 2015-04-06 | [5 empty] | 2015-06-05
Revisée
Realisée

## Renforcement de capacites
Renforcement de capacités
SL No. | Resultats attendus/ Description des activités | Montant estimé | Durée estimée | Date de démarrage | Date d'achèvement | Commentaires
1 | Assistance Technique (écotourisme, Communication ….) |  | 12 Hommes/mois | 2013-07-15 | fin projet
2 | Assistance Technique (évaluation environnementale et sociale….) |  | 12 Hommes/mois | 2013-07-15
3 | Assistance Technique (suvi-évaluation….) |  | 12 Hommes/mois | 2013-07-15
4 | Jbil: Formation adaptative régulière (surveillance, suivi, CES, etc.) |  | 06 Hommes/mois | 2014-10-15 | fin projet | seront actualisés suite à la réalisation de l'étude sur les besoins en formation (lignes 20; 21 et 22 rubrique services consultants)
5 | Bouhedma: Formation adaptative reguliere (surveillance, suivi, CES, etc.)
6 | Dhgoumes: Formation adaptative régulière (surveillance, suivi, CES, etc.)
7 | Formation et Ateliers conjoint (mise en réseau, travail en équipe, etc.) |  | 3 mois | 2015-06-06 | fin projet
8 | Assistance technique: spécaliste écotouristique |  | 2 ans | 2014-07-30 | fin projet
9 | Paquet: Formation de base pour la population locale (tourisme durable, écotourisme, biodiversité) |  | 06 mois | 2015-03-06 | fin projet
10 | Paquet: Formation de base pour le secteur privé sur le tourisme durable et écotourisme |  | 06 mois | 2015-04-01 | fin projet
11 | Paquet: Formation des éco-guides |  | 06 mois | 2015-04-01 | fin projet
12 | Renf. Capacités ONG locales pour appuyer la formulation des projets |  | 2ans | 2014-10-15 | fin projet
13 | Renforcement des clubs de l'environnement dans les écoles (kits scolaires, formations, équipements….) |  | 2ans | 2015-05-07 | fin projet
14 | Participation à des évennements nationaux ou internationaux |  | le long du projet | 2013-01-01 | fin projet
15 | Formation aspects passation des marchés |  | 0,5 mois | 2014-09-20 | 2015-12-31 | seront actualisés suite à la réalisation de l'étude sur les besoins en formation (lignes 20; 21 et 22 rubrique services consultants)
16 | Formation aspects gestion financière |  | 0,5 mois | 2015-02-01 | 2015-12-31
17 | Formation aspects sauvegardes |  | 20 jours | 2015-04-29 | 2015-12-31
18 | Formation coordination de projet |  | 20 jours | 2014-06-15 | 2015-12-31
19 | Service Traduction |  | Tout le long du Projet
20 | Mission Terrain (frais d'hebegements, location voitures,,,etc,) |  | Tout le long du Projet
21 | Réunions et Ateliers de concertations, sensibilisations, plannifications,,,,etc au niveau national, régional et local |  | Tout le long du Projet