**PROGRAMME DE PRODUCTIVITE AGRICOLE EN AFRIQUE DE L’OUEST**

**WAAPP/PPAAO 1.B**

**PLAN DE PASSATION SIMPLIFIE**

## I. Généralités

* 1. **Information générale sur le projet**

Pays:  **République de Côte d’Ivoire**

Emprunteur : **Gouvernement de Côte d’Ivoire;**

Nom du Projet : **Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest WAAPP/PPAAO**

Numéros des Dons :  **H 626 CI, TF 098014 CI**

Montant des Dons :  **30 000 000 de $ US, 6 000 000 de $ US**

Unité de Gestion du Projet : **FIRCA/ Unité de Coordination Technique et Fiduciaire - UCTF**

**1.2 Date d’approbation du plan de passation de marchés**

**Plan original :** 03 septembre 2010

**Révision 1 :** 28 juillet 2011

**Révision 2 :** 06 mars 2012

**Révision 3 :** 22 mars 2012

**Révision 4 :** 16 août 2012

**Révision 5 :** 15 décembre 2012

**Révision 6** **:** 11 mars 2013

**Révision 7** **:** 31 mai 2013

**Révision 8** **:** 21 janvier 2014

**1.3 Date de publication de l’avis général de passation de marchés :** 09 juin 2011 dans UNDB et DgMarket

**1.4 Période couverte par le Plan de passation des marchés :** 15janvier 2014 au 31 décembre 2014

**II. Fourniture, Travaux et Services Assimilés**

**2.1. Seuils d’examen préalable**

Les marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de de l’accord de financement :

*Nouveaux seuils de revue de la Banque élaborés en décembre 2012 et proposés au Gouvernement le 05 décembre 2012.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nature des dépenses** | **Méthode de passation de marchés** | **Valeur seuil du marché $EU** | **Contrats soumis à examen préalable de l’IDA** |
| **1. Travaux** | AOI | ≥ 10.000.000 | Tous |
| AON | < 10.000.000 | 2 premiers marchés du projet |
| Demande de cotation –  au moins 3 offres | < 200.000 |  |
| Entente Directe | Pas de seuil | Tous |
| **2. Fournitures et services assimilés** | AOI | ≥ 1 000.000 | Tous |
| AON | < 1000.000 |  |
| Consultation de Fournisseurs à l’échelle Nationale - Au moins 3 offres | < 100.000 |  |
| Consultation de Fournisseurs à l’échelle Nationale - Au moins 3 offres pour les véhicules et le carburant | < 500.000 |  |
| Entente directe | Pas de seuil | Tous |

**2.6. Marchés, planning et Méthode de passation**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.2.1 Type de marchés : Fournitures et travaux** | | | | | | | | | | | |
| **1** | | | | | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | Liste des ensembles  de marchés | | | | | Méthode passation Marchés | P-Q | Préférence fournisseurs locaux | Exam. par Banque | Ouverture plis prévue | Commentaire |
|  |  |  |
| N° | Comp. | | Description | | |  | OUI/NON | OUI/NON | A priori/A posteriori | Date prévue |
|  | **FOURNITURES** | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **FOURNITURES- WAAPP 1.B** | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Comp 1 | | Acquisition d’équipements de production audiovisuelle | | | CF | NON | NON | A posteriori | Février 2014 | Spécifications techniques en cours de préparation |
| 2 | Comp 1&2 | | Acquisition d’équipements informatiques et bureautiques pour l’opérationnalisation du système de certification | | | CF | NON | NON | A posteriori | Février 2014 | Spécifications techniques en cours de préparation |
| 3 | Comp. 3 | | Acquisition d’aliments pour le projet d’amélioration génétique porcine | | | ED | NON | NON | A priori | Juin 2014 | ED avec Pharmavet ci |
| 4 | Comp. 3 | | Acquisition d’équipements de séchage et de conditionnement pour la production de mangues séchées auprès de Dryers for Africa | | | ED | NON | NON | A priori | Juillet 2013 | En attente de l’ANO |
| 5 | Comp.3 | | Fourniture et installation d’équipements de transformation de manioc | | | AON | NON | NON | A posteriori | Février 2014 | Spécifications techniques prêtes |
| 6 | Comp.3 | | Acquisition et installation avec I2T de 5 chaînes de production de l’attiéké | | | ED | NON | NON | A priori | Février 2014 | Spécifications techniques prêtes |
| 7 | Comp.3 | | Acquisition de matériels d’irrigation pour le développement de la culture de banane de contre saison | | | AON | NON | NON | A posteriori | Avril 2014 | Spécifications techniques en cours de préparation |
| 8 | Comp.3 | | Acquisition d’intrants pour les projets de production de matériel végétal | | | CF | NON | NON | A posteriori | Mars 2014 | Spécifications techniques prêtes |
| 9 | Comp.3 | | Acquisition à I2T de 21 000 égraineuses manuelles à diffuser auprès des producteurs de semences de maïs | | | AON | NON | NON | A posteriori | Février 2014 | Spécifications techniques prêtes |
| 10 | Comp.3 | | Acquisition de petits matériels et outillage pour les projets de l’ANADER | | | CF | NON | NON | A posteriori | Février 2013 | Spécifications techniques prêtes |
| 11 | Comp.1 | | Acquisition d’unités mobiles | | | AON | NON | NON | A posteriori | Mars 2013 | Reprise suite à une infructuosité |
| 12 | Comp.3 | | Acquisition d’équipements de mécanisation agricole (charrues, semoirs…) avec FITARELI (Brésil) | | | ED | NON | NON | A priori | Mai 2014 | Spécifications techniques prêtes |
|  | **SERVICES ASSIMILES** | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **SERVICES ASSIMILES- WAAPP 1.B** | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Comp.1 | | Edition et diffusion de supports d’informations et de communication (plaquettes, polos, tee shirt, cartes de semenciers professionnels…) | | | CF | NON | NON | A posteriori | Février 2014 | ST en cours de préparation |
| 2 | Comp.1 | | Edition et diffusion des règlements techniques de la banane et du manioc | | | CF | NON | NON | A posteriori | Septembre 2014 | ST en cours de préparation |
| 3 | Comp.1 | | Edition et diffusion des catalogues de la banane et du manioc | | | CF | NON | NON | A posteriori | Septembre 2014 | ST en cours de préparation |
| 4 | Comp.1 | | Edition et diffusion du règlement CEDEAO et des manuels d’inspections des engrais | | | CF | NON | NON | A posteriori | Juillet 2014 | ST en cours de préparation |
| 5 | Comp.1 | | Edition et diffusion des extraits de CGES et du PGPP aux acteurs clés et bénéficiaires | | | CF | NON | NON | A posteriori | Mars 2014 | ST en cours de préparation |
| 6 | Comp.2 | | Edition et diffusion du guide de bonne pratique sur la culture du bananier plantain | | | CF | NON | NON | A posteriori | Juillet 2014 | ST en cours de préparation |
| 7 | Comp.1 | | Edition et diffusion des répertoires de transformation de la banane et de l’igname | | | CF | NON | NON | A posteriori | Juillet 2014 | ST en cours de préparation |
| 8 | Comp.1 | | Edition de la Newsletter du WAAPP info | | | CF | NON | NON | A posteriori | Juillet 2014 | ST en cours de préparation |
|  | **TOTAL** | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |

##### III. Sélection de Consultants

##### 3.1. Seuil d’examen préalable

Les contrats qui seront soumis à l’examen préalable de la Banque conformément aux dispositions de l’Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants de janvier 2011 :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nature de dépenses** | **Méthode de passation de marchés** | | **Valeur seuil du contrat** | | | **Contrats soumis à examen préalable** |
|  |  | | **$EU** | | |  |
| **Consultants**  **Firmes** | SBQC[[1]](#footnote-1) ; SBQ[[2]](#footnote-2) ; SCM[[3]](#footnote-3) ; SBF[[4]](#footnote-4), SBQC | | ≥ 300.000 | | | Tous contrats de 300.000 $EU ou plus |
| Entente directe | | Pas de seuil | | | Tous |
| **Consultants**  **Individuels** | Consultant individuel(AMI) | | ≥ 100.000 | | | Tous contrats de **100.000 $ EU** ou plus |
|  | Consultant individuel (3CV) | | < 100.000 | | |
|  | Entente directe | | Pas de seuil | | | Tous |
| **Tous les TDRs, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable.** | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | |

**3.2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :**

Liste restreinte de consultants pour prestations de services, d’un coût estimatif inférieur à **300 000$ US** ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prestation de services de consultants** | | | | | | |
| **1** | | | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Liste des ensembles de contrats passés par Consultation restreinte Description de la mission** | | | **Méthode sélection** | **Examen BM** | **Ouverture des offres** | **Commentaire** |
|
| **No.** | **Comp.** | **Description de la mission** |  | **PREAL/A POST** | **Date prévue** |
| CONSULTANTS- WAAPP 1.B | | |  |  |  |  |
| 1 | Comp.1 | Projet pilote de valorisation des déchets porcins | CI  (AMI) | A POST | Mars 2014 | TDR à élaborer |
| 2 | Comp. 2 | Projets de R/D sur la production de banane plantain du CNS | ED | PREAL | Mars 2014 | Contrat en cours de préparation |
| 3 | Comp. 2 | Projets de R/D sur la transformation de banane plantain du CNS | ED | PREAL | Mars 2014 | Contrat en cours de préparation |
| 4 | Comp. 2 | Diffusion de technologies sur le bananier plantain avec l’ANADER | ED | PREAL | Février 2014 | Contrat en cours de préparation |
| 5 | Comp. 2 | Projet de création de dix (10) plates-formes banane plantain et sept (07) manioc avec l’ANADER | ED | PREAL | Février 2014 | Contrat en cours de préparation |
| 6 | Comp. 2 | Projet de suivi sanitaire des plantations issues des vitroplants avec le CNRA | ED | PREAL | Février 2014 | Contrat en cours de préparation |
| 7 | Comp. 2 | Recrutement d’un consultant individuel pour l’étude sur la chaîne de valeur de la banane plantain | CI  (AMI) | A POST | Février 2014 | TDR en cours de révision |
| 8 | Comp. 3 | Recrutement d’un cabinet pour le transfert et la diffusion de la technique de production de vivoplants par le PIF | QC | A POST | Avril 2014 | TDR en cours de préparation |
| 9 | Comp. 3 | Projet de sélection participative et de diffusion de nouvelles variétés de maïs avec le CNRA | ED | PREAL | Janvier 2014 | Montant de l’année 2014 à transmettre pour ANO |
| 10 | Comp. 3 | Projet de normalisation de l’attiéké produit en CI avec CODINORM | ED | PREAL | Juin 2014 | Contrat en cours de préparation |
| 11 | Comp. 3 | Contrat avec les vétérinaires mandataires pour la vaccination des volailles traditionnelles dans les zones du nord-ouest (Kabadougou, Folon, Bere et Worodougou) et Centre nord (Hambol et Gbêkê) | ED | PREAL | Février 2014 | Contrat en cours de préparation |
| 12 | Comp. 3 | Projet pilote de panification à base de farine composée avec l’Union des Patrons Boulangers de CI | ED | PREAL | Avril 2014 | TDR en cours de préparation |
| **1** | | | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Liste des ensembles de contrats passés par Consultation restreinte Description de la mission** | | | **Méthode sélection** | **Examen BM** | **Ouverture des offres** | **Commentaire** |
| **No.** | **Comp.** | **Description de la mission** |  | **PREAL/A POST** | **Date prévue** |
| 13 | Comp. 3 | Extension du projet d’amélioration de l’aviculture traditionnelle et introduction de technologies avec SONET CI | ED | PREAL | Février 2014 | TDR en cours de préparation |
| 14 | Comp. 3 | Projet de diffusion du système de jachère améliorée de courte durée basé sur le parcage nocturne des bovins pour l’amélioration de la productivité de l’igname, du manioc et de la banane plantain en zone de savane avec le CSRS | ED | PREAL | Février 2014 | Contrat en cours de préparation |
| 15 | Comp. 3 | Projet d’introduction et d’évaluation d’une récolteuse de manioc avec le KNUST Ghana | ED | PREAL | Mars 2014 | Contrat en cours de préparation |
| 16 | Comp. 3 | Recrutement d’un consultant individuel pour la diffusion de technologie améliorée de transformation de manioc | CI  (AMI) | A POST | Juin 2014 | TDR en cours de révision |
| 18 | Comp. 3 | Projet d’amélioration génétique porcine avec BIRCOVET | ED | PREAL | Avril 2014 | Contrat en cours de préparation |
| 19 | Comp. 3 | Projet de développement et d’expérimentation d’E-extension avec PREEP EZ- phase 2 (Call Center) | ED | PREAL | Février 2014 | Contrat en cours de préparation |
| 20 | Comp. 3 | Projet de déploiement d’E-extension avec l’ANADER- phase 2 | ED | PREAL | Février 2014 | Contrat en cours de préparation |
| 21 | Comp. 3 | Recrutement d’un consultant individuel pour une assistance technique pour le développement de la culture de banane plantain de contre saison | CI  (AMI) | A POST | Juin 2014 | TDR en cours de préparation |
| 22 | Comp. 3 | Projet d’appui à la multiplication de semences de variétés améliorées de maïs | AMI | PREAL | Avril 2014 | TDR en cours de préparation |
| 23 | Comp. 3 | Projet de production et fourniture de semences de base de variétés améliorées de maïs avec le CNRA | ED | PREAL | Avril 2014 | Contrat en cours de préparation |
| 24 | Comp. 3 | Projet de production et fourniture de boutures de base de manioc avec le CNRA | ED | PREAL | Avril 2014 | Contrat en cours de préparation |
| 25 | Comp. 3 | Projet de production et fourniture de semences de base d’igname avec le CNRA | ED | PREAL | Mars 2014 | Contrat en cours de préparation |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | | | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Liste des ensembles de contrats passés par Consultation restreinte Description de la mission** | | | **Méthode sélection** | **Examen BM** | **Ouverture des offres** | **Commentaire** |
| **No.** | **Comp.** | **Description de la mission** |  | **PREAL/A POST** | **Date prévue** |
| 26 | Comp. 3 | Recrutement de consultant individuel pour le renforcement des capacités des bénéficiaires du projet d’amélioration génétique porcine en biosécurité | CI  (AMI) | A POST | Mars 2014 | TDR en cours de préparation |
| 27 | Comp. 3 | Recrutement de consultant individuel pour l’assistance technique aux professionnels multiplicateurs de boutures des variétés améliorées de manioc | CI  (AMI) | A POST | Mars 2014 | TDR en cours de préparation |
| 28 | Comp. 3 | Recrutement d’un panel d’experts pour l’évaluation des projets compétitifs | CI  (3 CV) | A POST | Février 2014 | TDR en cours de préparation |
| 29 | Comp. 3 | Avenant au contrat de Coulibaly Ali pour le suivi et le contrôle de l’installation des équipements d’irrigation | ED | PREAL | Février 2014 | Contrat en cours de préparation |
| 30 | Comp. 3 | Contrat avec GMCB fabrication d’équipements et de transformation pour le développement d’une technologie pour l’épluchage du manioc | ED | PREAL | Mars 2014 | Contrat en cours de préparation |
| 31 | Comp. 4 | Contrat avec Price Water House Coopers pour l’Audit financier et comptable du projet exercice 2013 | ED | PREAL | Janv. 2014 | contrat en cours de préparation |
| 32 | Comp. 1 | Convention avec l’ICRAFT pour l’acquisition et le suivi des parcs Météo | ED | PREAL | Février 2014 | contrat en cours de préparation |
| 33 | Comp 3 | Recrutement d’un cabinet pour l’évaluation d’équipements agricoles | QC | A POST | Mai 2014 | contrat en cours de préparation |
| 34 | Comp 3 | Convention avec le FIRCA pour le rachat et fourniture de matériel végétal aux producteurs | ED | PREAL | Mars 2014 | contrat en cours de préparation |
| 35 | Comp 3 | Recrutement d’un consultant individuel pour la réalisation des études techniques d’équipement des parcelles de développement de la culture de banane plantain de contre saison | CI  (AMI) | A POST | Février 2014 | TDR en cours de préparation |
| 36 | Comp 3 | Recrutement d’un consultant individuel pour l’évaluation des projets R/D de production | CI  (AMI) | A POST | Juin 2014 | TDR en cours de préparation |
| 37 | Comp 3 | Recrutement d’un consultant individuel pour l’évaluation des projets RD de transformation | CI  (AMI) | A POST | Juin 2014 | TDR en cours de préparation |
| 38 | Comp. 3 | Recrutement d’un consultant individuel pour l’évaluation des projets de vulgarisation | CI  (AMI) | A POST | Juin 2014 | TDR en cours de préparation |
| 39 | Comp. 4 | Recrutement d’un spécialiste en transformation | CI  (AMI) | A POST | Février 2014 | TDR en cours de préparation |
| **SOUS- TOTAL CONSULTANTS WAAPP 1.B** | | |  |  |  |  |

1. Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût [↑](#footnote-ref-1)
2. Sélection fondée sur la qualité du Consultant [↑](#footnote-ref-2)
3. Sélection au coût minimum [↑](#footnote-ref-3)
4. Sélection à Budget fixe

   CI : Consultant Individuel : AMI : Avis à Manifestation d’Intérêt [↑](#footnote-ref-4)