**RÉPUBLIQUE TOGOLAISE**

49834

PROJET D'URGENCE DE RÉHABILITATION D’INFRASTRUCTURES ET DES SERVICES ÉLECTRIQUES (PURISE)

|  |  |
| --- | --- |
| **I.- GÉNÉRALITÉS** | |
|  |  |
| **Pays : TOGO** | |
| **Emprunteur : REPUBLIQUE TOGOLAISE** | |
| **Projet : Projet d’Urgence de Réhabilitation d’Infrastructures et des Services Electriques (PURISE)** | | | |
| **Structure de coordination du Projet : AGETUR-TOGO** | |
| **Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés : 18 mai 2009** | |
| **Période couverte par le PPM : mai 2009 à novembre 2010** | |
|  |  |
| **II.-** | **FOURNITURES ET TRAVAUX** |
|  |  |
| 1. | **Seuils d'examen préalable** : marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés : | | | | | |
|  | **2.1 Fournitures** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Méthode** | **Seuil d'examen Préalable $US** | **Commentaires** | | |
|  |  | AOI | 300 000 | Examen de tout marché | | |
|  |  | AON | < 300 000 | Examen des deux premiers marchés | | |
|  |  | CF | < 50 000 | Examen des deux premiers marchés | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2.2 Travaux** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Méthode** | **Seuil d'examen Préalable $US** | **Commentaires** | | |
|  |  | AOI | > = 3 000 000 | Examen de tout marché | | |
|  |  | AON | < 3 000 000 | Examen des deux premiers marchés | | |
|  |  | CF | < 50 000 | Examen des deux premiers marchés | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Procédures applicables aux Composantes relatives aux activités communautaires (en relation avec le paragraphe 3.17 des Directives) : *Sans objet* | | | | | |
| 3. | Autres arrangements spécifiques pour la passation de marchés : *Sans objet* | | | | | |
| 4. | Marchés et Planning et méthode de passation : | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Réf. N°.** | **Description des fournitures/travaux** | **Méthode de passation des marchés** | **Préférence nationale** | **Examen préalable (Oui/non)** | **Date d'invitation à soumission** | **Observations** |
| 1 | Curage de collecteur/caniveaux et évacuation des fonds de caniveaux | AON | Non | Oui | 30-May-09 |  |
| 2 | Réhabilitation d'ouvrages existants: réfection de voiles de caniveaux | AON | Non | Non | 18-Sep-09 |  |
| 3 | Construction du Bassin de rétention 2.1' (Bassin Kagbara), de sa clôture et divers aménagements, de caniveaux rectangulaires du Bassin de rétention (BR) 2.1' au Bassin de rétention 2.1 (BR Takassi), du Bassin de rétention 2.1' (BR Kagbara) au nœud D | AON | Non | Oui | 15-Jun-09 |  |
| 4 | Construction des Bassins de rétention (H2 (lac d'Agbalépédogan) et 2.2 (bassin Adébayor)), de leurs clôtures et divers aménagements, de caniveaux du lac d'Agbalépédogan au nœud E (caniveaux rectangulaires Adébayor/Takassi) ,de la Mission catholique Notre dame sous la croix au Nœud F (4 lots) | AON | Non | Oui | 15-Jun-09 |  |
| 5 | Construction de caniveaux sur le bd du 13 janvier | AON | Non | Non | 12-Oct-09 |  |
| 6 | Construction du Bassin de rétention de Forever (Avenue Kondona) , de sa clôture et aménagements divers | AON | Non | Non | 10-Nov-09 |  |
| 7 | Fourniture et pose conduites de refoulement DN 400 à partir de station de pompage (Avenue Kondona) | AON | Non | Non | 14-Nov-09 |  |
| 8 | Achat et installation de station de pompage SP4-3 sur le Bassin de rétention de Forever (Avenue Kondona) | AON | Non | Non | 12-Nov-09 |  |
| 9 | Travaux de renforcement et d’extension du réseau de distribution d’électricité | AON | Non | Oui | 17-Jul-09 |  |
| 10 | Fourniture d’équipement dans le cadre du renforcement et d’extension du réseau de distribution d’électricité | AOI | Non | oui | 2-Jul-09 |  |
| 11 | Fourniture et Installation d'équipements pour mini adductions d'eau | AOI | Non | Oui | 30-Nov-09 |  |
| 12 | Travaux pour mini adductions d'eau dans les zones de Adidogomé, Agoènyevé, Bè-Kpota, Baguida (4 lots) | AON | Non | Non | 13-Nov-09 |  |
| 13 | Réhabilitation de voies de la Gare Routière du Nord d’Agbalépédogan au carrefour Bar Caméléon et au carrefour Avédji (Limousine) | AON | Non | Oui | 25-Jun-09 |  |
| 14 | Réhabilitation et aménagements divers des voies 117 WTK (rue Zooti), de l'Eglise Baptiste d'Agbalépédogan, de la bretelle Totsi, de la rue 37TKA (4 lots) | AON | Non | Oui | 11-Dec-09 |  |
| 15 | Aménagement du Boulevard Malfakassa Prolongé N°1 | AON | Non | Non | 27-Nov-09 |  |
| 16 | Acquisition de mobilier de bureau (1 Table de réunion avec chaises) pour la DGIEU | CF | Non | Oui | 6-Jul-09 |  |
| 17 | Fourniture et installation de climatiseurs de 3 chevaux pour la DGIEU | CF | Non | Non | 3-Aug-09 |  |
| 18 | Acquisition d'équipements et fournitures de bureaux (appareil à reliure, lot de fournitures (papier rame, chemise, sous-chemise…) | CF | Non | Oui | 6-Jul-09 |  |
| 19 | Acquisition de matériel informatique (Ordinateur PC; Ordinateurs portables; imprimante couleur; imprimante noir et blancs; clé USB, scanner), de matériel bureautique (Photocopieurs; Téléphones fax; Appareil photo numérique) et d'imprimante traceuse | AON | Non | Non | 15-Jun-09 |  |
| 20 | Réhabilitation de bureau de la DGIEU | AON | Non | Non | 2-Jul-09 |  |
| 21 | Acquisition de matériel roulant (Voiture légère, véhicule double cabine; Moto tout terrain) | AOI | Non | Oui | 6-Jul-09 |  |
| 22 | Acquisition de logiciel TOMPRO pour la comptabilité du projet au compte de l'AGETUR-TOGO | CF | Non | Oui | 15-May-09 |  |

*N.B. : AOI : Appel d’offres international*

*AON : Appel d’offres national*

*CF : Consultation de fournisseurs*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III.-** | **SÉLECTION DE CONSULTANTS** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Seuil d'examen préalable** : Contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants : | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **Méthode de passation de Marchés** | **Seuil d'examen Préalable ($US)** | | | | **Commentaires** | | | | | | | |
|  |  |  | **SFQC** | 200 000 | | | | + les deux premiers marchés | | | | | | | |
|  |  |  | **QC** | 200 000 | | | | + les deux premiers marchés | | | | | | | |
|  |  |  | **SMC** | 200 000 | | | | + les deux premiers marchés | | | | | | | |
|  |  |  | **SED** | Tout marché | | | | Examen de tout marché | | | | | | | |
|  |  |  | **CI** | 100000 | | | | + les deux premiers marchés | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **SFQC** : Sélection Fondé sur la Qualité et le Coût | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **QC** : Qualifications des Consultants | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **SMC** : Sélection au Moindre Coût | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **SED** : Sélection par Entente Directe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **CI :** Consultant Individuel | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **Réf. N°** | | **Description des Services** | | **Méthode de passation des marchés** | **Examen préalable (Oui/non)** | **Date ouverture des propositions** | **Observations** |
| 1 | | Etude d'impact environnemental et social du Projet d'urgence de réhabilitation des infrastructures urbaines et des services électriques | | QC | Oui | 30-juil.-09 |  |
| 2 | | Etudes techniques + élaboration de DAO dans le cadre de la construction de caniveaux sur le bd du 13 janvier | | SFQC | Non | 15-juil.-09 |  |
| 3 | | Etudes techniques + élaboration de DAO dans le cadre de la construction du bassin de rétention de Forever (Avenue Kondona) | | SFQC | Non | 10-août-09 |  |
| 4 | | Etudes techniques + élaboration de DAO dans le cadre de la sous composante A2 (Voirie) | | SFQC | Oui | 10-août-09 |  |
| 5 | | Etude techniques + élaboration de DAO, à réaliser dans le cadre de la sous composante A3 (Eau potable) | | SFQC | Oui | 30-juil.-09 |  |
| 6 | | Supervision des travaux du curage | | SFQC | Non | 08-juil.-09 |  |
| 7 | | Supervision des travaux de réhabilitation d'ouvrages existants: réfection de certains voiles de caniveaux | | SFQC | Non | 14-oct.-09 |  |
| 8 | | Supervision des travaux de construction du Bassin de rétention 2.1' (bassin Kagbara), de sa clôture et divers aménagements, de caniveaux rectangulaires du bassin de rétention (BR 2.1' au bassin de rétention 2.1 (BR Takassi), du Bassin de rétention 2.1' (BR Kagbara) au nœud D (3 lots) | | SFQC | Non | 29-juil.-09 |  |
| 9 | | Supervision des travaux de Construction des Bassins de rétention (H2 (Lac d'Agbalépédogan) et 2.2 (Bassin Adébayor)) , de leurs clôtures et divers aménagements, de caniveaux du lac d'Agbalépédogan au nœud E (caniveaux rectangulaires Adébayor/Takassi), Mission catholique Notre Dame sous la croix au nœud F | | SFQC | Non | 29-juil.-09 |  |
| 10 | | Supervision des travaux de Construction de caniveaux sur le bd du 13 janvier | | SFQC | Non | 04-nov.-09 |  |
| 11 | | Supervision des travaux de Construction du Bassin de rétention de Forever (Avenue Kondona), de sa clôture et aménagements divers, de Fourniture et pose conduites de refoulement DN 400 à partir de la station de pompage, d'Achat et installation de station de pompage SP4-3 sur le Bassin de rétention de Forever | | SFQC | Non | 07-déc.-09 |  |
| 12 | | Supervision des travaux de Réhabilitation de voies de laGare Routière du Nord d'Agbalépédogan au Carrefour Bar Caméléon, du carrefour Bar Caméléon au Carrefour Avédji (Limousine) | | SFQC | Non | 03-août-09 |  |
| 13 | | Supervision des travaux de Réhabilitation et aménagements divers des voies 117 WTK (rue Zooti), de l'Eglise Baptiste d'Agbalépédogan, de la bretelle Totsi, de la rue 37TKA | | SFQC | Non | 20-janv.-10 |  |
| 14 | | Supervision des travaux d'aménagement du Boulevard Malfakassa Prolongé N°1 | | SFQC | Non | 10-déc.-09 |  |
| 15 | | Supervision des travaux de Renforcement et d'extension du réseau de distribution d'électricité | | SFQC | Oui | 11-août-09 |  |
| 16 | | Supervision des travaux pour mini adductions d'eau dans les zones de Adidogomé, Agoènyevé, Bè-Kpota, Baguida, de Fourniture d'équipement pour mini adductions d'eau | | SFQC | Non | 04-déc.-09 |  |
| 17 | | Recrutement d'un coordinateur, d'un auditeur interne et d'un spécialiste en suivi-évaluation | | CI | Oui | 21-août-09 |  |
| 18 | | Sélection d'une agence de communication pour l'élaboration de la stratégie de communication et d'information | | SFQC | Non | 26-août-09 |  |
| 19 | | Sélection de consultant Audits techniques | | QC | Oui | 17-sept.-09 |  |
| 20 | | Sélection de consultant Audits financiers (exercices 2009,2010, 2011, 2012) | | SFQC | Non | 26-août-09 |  |