## 总采购计划
项目名称： | 利用世界银行贷款陕西小城镇基础设施建设项目
主 题： | 18个月采购计划表
单 位： | 陕西省利用国外贷款项目办公室
日 期： | 2014年6月26日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Project County/district项目县/区 | Serial No./序号 | Contract No./合同编号 | Contract Description/合同描述 | Cost Estimate/估算费用（RMB 10,000） | Prior/Post Review前审/后审 | Procure. Method/采购方式 | Advertise Date/公告时间 | Contract singing date/合同签订时间 | Implementation Organization/实施单位
（万元）
Yanliang District/阎良区 | 1 | SSTI-YL-Ci-01 | 宏腰路土建工程，L=10293m,W=18m； | 11687.76 | 前审 | NCB | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 省项目办
| 2 | SSTI-YL-Ci-02 | 阎良区水北水厂至武屯和关山输水干管工程，长度16.60km（含输水干管球墨铸铁管等设备采购)； | 4076.64 | 后审 | NCB | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 省项目办
| 3 | SSTI-YL-Ci-03 | 武屯镇振关路、西环路、广阳南街给排水工程。 | 3154.38 | 后审 | NCB | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 省项目办
|  |  | 小计 | 18918.78
（万元）
Chencang district/陈仓区 | 1 | SSTI-CCQ-Ci-01 | 东新路土建工程包： 道路工程（L=910m，W=18.5m）、排水工程； | 1482.12 | 前审 | NCB | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 省项目办
| 2 | SSTI-CCQ-Ci-02 | 陈仓中路供水管线工程包：给水工程L=1601m； | 505.32 | 后审 | NCB | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 省项目办
| 3 | SSTI-CCQ-Ci-03 | 陇海北路土建工程包：道路工程（L=3494m，W=18m）、给排水工程；北开路土建工程包：道路工程（L=755m，W=24m）、给排水工程； | 5423.32 | 后审 | NCB | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 省项目办
|  |  | 小计 | 7410.76
（万元）
Wugong County武功县 | 1 | SSTI-WG-Ci-01 | 武功镇供水工程，新建一座供水厂（3000m3/d）， | 415.98 | 后审 | NCB | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 省项目办
| 2 | SSTI-WG-Ci-02 | 武功镇仁义大道给排水及道路改造（L=1363m）；老西宝北线给排水及道路改造（L=1445m）； | 1969.99 | 后审 | NCB | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 省项目办
| 3 | SSTI-WG-Ci-03 | 东街给排水及道路改造（L=667m）； | 461.72 | 后审 | NCB | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 省项目办
| 4 | SSTI-WG-Ci-04 | 南关正街给排水及道路改造（L=455m）； | 495.08 | 前审 | NCB | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 省项目办
| 5 | SSTI-WG-Ci-05 | 老镇区街巷小路给排水及道路改造1标，（北街、南街以西，连接至水厂），南街给排水及道路改造（L=489m) | 2111.22 | 后审 | NCB | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 省项目办
|  |  | 小计 | 5453.99
（万元）
Xunyi County/旬邑县 | 1 | SSTI-XY-Ci-01 | 东河堤路，宋家沟西河堤路，南子沟西河堤路，合计L=1655m； | 712.5599 | 后审 | NCB | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 省项目办
| 2 | SSTI-XY-Ci-02 | 阳光大道雨水管线（L=2800m）； | 944.9081 | 后审 | NCB | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 省项目办
| 3 | SSTI-XY-Ci-03 | 职田镇职田大街给排水：（L=1359m）；职田新街给排水（L=1220m）。 | 2291.1241 | 后审 | NCB | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 省项目办
|  |  | 小计 | 3948.5921
（万元）
Chunhua County/淳化县 | 1 | SSTI-CH-Ci-01 | 振兴大道给排水及道路改造，长度2040m | 1143.7706 | 后审 | NCB | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 省项目办
| 2 | SSTI-CH-Ci-02 | 润镇—县城污水干管。 | 1393.9373 | 后审 | NCB | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 省项目办
|  |  | 小计 | 2537.7078
（万元）
Chengcheng County澄城县 | 1 | SSTI-CCX-Ci-01 | 新建晖福街1标（北环路-惠民路），1672m；东八路（L=405m，W=25）；晖福街3标（公园路-阳光路），671m；阳光路东段1标（万泉街-晖福街），628m； | 4592.8912 | 后审 | NCB | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 省项目办
| 2 | SSTI-CCX-Ci-02 | 晖福街2标（惠民路-公园路），867m； | 1163.5779 | 后审 | NCB | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 省项目办
| 3 | SSTI-CCX-Ci-03 | 阳光路西段2标（青正街-万泉街），1099m； | 1771.6203 | 后审 | NCB | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 省项目办
| 4 | SSTI-CCX-Ci-04 | 青正街雨污水及道路改造（=2206m，W=26）；长宁街排水系统改造（L=2200m）； | 3019.4772 | 后审 | NCB | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 省项目办
| 5 | SSTI-CCX-Ci-05 | 东六路雨污水及道路改造（L=665m，W=22）； | 907.6485 | 后审 | NCB | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 省项目办
|  |  | 小计 | 11455.215
（万元）
Yintai District/印台区 | 1 | SSTI-YT-Ci-01 | 滨河西路北段土建工程包 新建道路3002m，红线宽度15m； | 3464.42 | 后审 | NCB | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 省项目办
| 2 | SSTI-YT-Ci-02 | 滨河东路土建工程包 新建道路3366m，红线宽度14m； 6条东西向连接道路（纬一路—纬六路）（L=1202m，W=12m）； | 5461 | 后审 | NCB | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 省项目办
| 3 | SSTI-YT-Ci-03 | 那坡-陈炉道路局部改造（L=4466m，W=3m）；陶瓷厂-陈炉道路局部改造（L=2180m，W=3m）； | 525.24 | 后审 | NCB | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 省项目办
|  |  | 小计 | 9450.66
Hantai District/汉台区 | 1 | SSTI-HT-Ci-01 | 莲花路土建工程，长度2364.1m | 5501.94 | 后审 | NCB | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 省项目办
| 2 | SSTI-HT-Ci-02 | 东街、西街排水及道路改造：（L=1058m） | 583.7 | 后审 | NCB | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 省项目办
| 3 | SSTI-HT-Ci-03 | 老镇区街巷小路改造工程，合计长度L=2300m。包括照明、铺装、排水；新南街、铺汉路道路照明和交通安全管理设施工程。 | 674.33 | 后审 | NCB | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 省项目办
|  |  | 小计 | 6759.97
Hanyin County/汉阴县 |  |  |  | （万元）
| 1 | SSTI-HY-Ci-01 | 南渠路2357m，含排水管道等；（跨余家河桥K1+050-K1+075，跨月河桥K1+790-K1+890）； | 5401.7058 | 后审 | NCB | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 省项目办
| 2 | SSTI-HY-Ci-02 | 滨河南路西延段1400m，含河堤，卞家沟桥20m、河堤绿化、排水管道等 | 3054.5565 | 后审 | NCB | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 省项目办
| 3 | SSTI-HY-Go-01 | 建成区及G316道路交通安全设施完善，包括交通信号灯、道路标识标牌标线等； | 1143.06 | 前审 | NCB/goods | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 省项目办
|  |  | 小计 | 9599.3223
省项目办/PPMO |  | 城镇管理改善 |  | （万元）
| 1 | SSTI-PPMO-C1-01 | 运营与维护计划、基础设施测绘及资产登记 | 368.046 | 前审 | QCBS | 2016年 | - | 省项目办
| 2 | SSTI-PPMO-C1-02 | 项目管理培训 | 64.8 |  | training | 2014年 | - | 省项目办
| 3 | SSTI-PPMO-C1-03 | 技援培训 | 113.4 |  | training | 2016年 | - | 省项目办
| 4 | SSTI-PPMO-C1-04 | 国内考察 | 63.36 |  | training | 2014年 | - | 省项目办
| 5 | SSTI-PPMO-C1-05 | 国外培训考察 | 179.2 |  | training | 2016年 | - | 省项目办
| 6 | SSTI-PPMO-C1-06 | 研讨会 | 39.29 |  | workshop | 2014年 | - | 省项目办
| 7 | SSTI-PPMO-C1-07 | 办公设备 | 122.68 | 前审 | NCB/Goods | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 省项目办
小城镇发展政策研究
| 7 | SSTI-PPMO-C2-01 | 新型城镇化战略下陕西省小城镇发展的政策建设研究 | 184.02 | 前审 | QCBS | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 省项目办
项目实施支持
| 8 | SSTI-PPMO-C3-01 | 项目管理咨询和资产管理研究 | 370.06 | 前审 | QCBS | 2014-05-01 | 2014-08-01 | 省项目办
| 9 | SSTI-PPMO-C3-02 | 项目管理专家 | 30 | 后审 | individual | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 省项目办
| 10 | SSTI-PPMO-C3-03 | 道路技援专家 | 30 | 后审 | individual | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 省项目办
| 11 | SSTI-PPMO-C3-04 | 给排水技援专家 | 30 | 后审 | individual | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 省项目办
| 12 | SSTI-PPMO-C3-05 | 项目管理信息系统 | 61.34 | 后审 | SSS | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 省项目办
| 13 | SSTI-PPMO-C3-06 | 环境监测 | 92.01 | 后审 | individual | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 省项目办
| 14 | SSTI-PPMO-C3-07 | 移民监测 | 92.01 | 后审 | individual | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 省项目办
|  |  | 小计 | 1840.216
75534.9973